## Resumen
Bloque | Cantidad | Monto (CLP)
Acciones por ventana (no se suman) | 313 | no se suman entre ventanas
Cola maestra — OTs únicas | 187
Cola maestra — valor total OT |  | 2325882041
Cola maestra — movilizable acción primaria |  | 2223024636
Vigilancia verde pasivo — OTs / monto | 490 | 5505172128
Vigilancia trazabilidad — OTs / monto | 552 | 6762520235
Frentes rojos | 4 frentes en 2 lentes; no sumar entre lentes

## Hoy
OT | Ventana | Acción primaria | También en | Siguiente movimiento | Validación | Owner | Monto movilizable | Monto total OT | Mandante | Zona | Planificador | Estados | Bloqueo | Riesgo | Último mov.
OT-01476 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 152586592 | 152586592 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29T14:00:00
OT-01453 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 140415750 | 140415750 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-15T09:00:00
OT-01357 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 136958566 | 136958566 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27T20:00:00
OT-01567 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 133608182 | 133608182 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-22T16:00:00
OT-01612 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 110230091 | 110230091 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-24T14:00:00
OT-01575 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 84092708 | 84092708 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-05-18T17:00:00
OT-01501 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 56961356 | 56961356 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-09T00:00:00
OT-01403 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 49166497 | 49166497 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31T00:00:00
OT-01361 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 31013675 | 31013675 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28T14:00:00
OT-01484 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 29705672 | 29705672 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-15T10:00:00
OT-01544 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 28431787 | 28431787 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Crítica | 2026-05-18T19:00:00
OT-01452 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25355834 | 25355834 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-24T20:00:00
OT-01500 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25351715 | 25351715 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-11T11:00:00
OT-01506 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 23556237 | 23556237 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29T00:00:00
OT-01547 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 23410278 | 23410278 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Alta | 2026-05-27T17:00:00

## Cola maestra
OT | Ventana | Acción primaria | También en | Siguiente movimiento | Validación | Owner | Monto movilizable | Monto total OT | Mandante | Zona | Planificador | Estados | Bloqueo | Riesgo | Último mov.
OT-01346 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 7020862 | 13125858 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-24T19:00:00
OT-01533 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 5767410 | 7745208 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-21T08:00:00
OT-01441 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 4084013 | 7926135 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-20T14:00:00
OT-01367 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 1163733 | 1786030 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-16T07:00:00
OT-01596 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 623486 | 34167472 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-05-17T19:00:00
OT-01358 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 265709 | 320008 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-28T16:00:00
OT-01399 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 257147 | 331133 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-31T19:00:00
OT-01437 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 224263 | 12530223 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-06-02T20:00:00
OT-01569 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 191365 | 18703268 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-05-11T15:00:00
OT-01577 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 22058 | 568971 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-17T15:00:00
OT-01509 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 8519 | 932441 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Inconsistente | Disputa de monto | Media | 2026-05-28T08:00:00
OT-01357 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 136958566 | 136958566 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27T20:00:00
OT-01403 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 49166497 | 49166497 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31T00:00:00
OT-01506 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 23556237 | 23556237 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29T00:00:00
OT-01320 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 11272046 | 11272046 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29T00:00:00
OT-01584 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 6569372 | 6569372 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27T00:00:00
OT-01368 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 4990074 | 4990074 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-28T00:00:00
OT-01564 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 3834859 | 3834859 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31T20:00:00
OT-01385 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 3292689 | 3292689 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31T00:00:00
OT-01322 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 3097809 | 3097809 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26T00:00:00
OT-01529 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 1908396 | 1908396 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-30T00:00:00
OT-01561 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 1548493 | 1548493 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-30T00:00:00
OT-01431 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 963334 | 963334 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26T00:00:00
OT-01563 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 950136 | 950136 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26T00:00:00
OT-01342 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 16107011 | 28810212 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-17T15:00:00
OT-01532 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 9225280 | 12404350 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-06-03T13:00:00
OT-01460 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 1112245 | 1429548 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-18T10:00:00
OT-01402 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 868114 | 1023751 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-17T20:00:00
OT-01392 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 592909 | 766552 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-31T14:00:00
OT-01499 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 518738 | 848242 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-25T14:00:00
OT-01330 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | 24-96 h Cerrar firma sobre ejecutadas; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 0 | 5978740 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-22T03:00:00
OT-01465 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | 24-96 h Cerrar firma sobre ejecutadas; 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 0 | 657610 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Completa | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-07T19:00:00
OT-01504 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | 24-96 h Cerrar firma sobre ejecutadas; 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 0 | 854515 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-25T19:00:00
OT-01476 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 152586592 | 152586592 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29T14:00:00
OT-01453 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 140415750 | 140415750 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-15T09:00:00
OT-01567 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 133608182 | 133608182 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-22T16:00:00
OT-01612 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 110230091 | 110230091 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-24T14:00:00
OT-01575 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 84092708 | 84092708 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-05-18T17:00:00
OT-01501 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 56961356 | 56961356 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-09T00:00:00
OT-01361 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 31013675 | 31013675 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28T14:00:00
OT-01484 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 29705672 | 29705672 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-15T10:00:00
OT-01544 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 28431787 | 28431787 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Crítica | 2026-05-18T19:00:00
OT-01452 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25355834 | 25355834 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-24T20:00:00
OT-01500 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25351715 | 25351715 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-11T11:00:00
OT-01547 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 23410278 | 23410278 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Alta | 2026-05-27T17:00:00
OT-01487 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 22156729 | 22156729 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-29T13:00:00
OT-01468 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 20628905 | 20628905 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-22T06:00:00
OT-01590 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 19264097 | 19264097 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-23T10:00:00
OT-01558 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 17935570 | 17935570 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-24T15:00:00
OT-01352 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 15413663 | 15413663 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-16T07:00:00
OT-01522 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 15339087 | 15339087 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-20T10:00:00
OT-01530 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 14735839 | 14735839 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-17T12:00:00
OT-01434 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 14717104 | 14717104 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-28T06:00:00
OT-01540 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 13050966 | 13050966 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-06-02T20:00:00
OT-01477 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 12280446 | 12280446 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-13T16:00:00
OT-01581 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 10228833 | 10228833 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-09T13:00:00
OT-01508 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 9500106 | 9500106 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-26T06:00:00
OT-01517 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 8219370 | 8219370 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-21T18:00:00
OT-01455 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7858780 | 7858780 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-20T08:00:00
OT-01497 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7723998 | 7723998 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-26T10:00:00
OT-01411 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7453232 | 7453232 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-05-20T19:00:00
OT-01391 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7433078 | 7433078 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-27T14:00:00
OT-01354 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7386340 | 7386340 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-05-31T19:00:00
OT-01490 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7330301 | 7330301 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-24T18:00:00
OT-01541 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7205060 | 7205060 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-14T20:00:00
OT-01341 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7056112 | 7056112 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-06-01T08:00:00
OT-01297 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7007405 | 7007405 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Media | 2026-05-25T21:00:00
OT-01597 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6975931 | 6975931 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-31T09:00:00
OT-01299 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6875086 | 6875086 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13T19:00:00
OT-01295 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6840231 | 6840231 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-08T09:00:00
OT-01447 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6739573 | 6739573 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-25T08:00:00
OT-01376 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6558678 | 6558678 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-17T11:00:00
OT-01545 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6456554 | 6456554 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-21T17:00:00
OT-01407 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5995796 | 5995796 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-05-20T19:00:00
OT-01303 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5993427 | 5993427 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-18T19:00:00
OT-01290 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5918747 | 5918747 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-18T14:00:00
OT-01454 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5421054 | 5421054 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-05-24T10:00:00
OT-01493 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5152307 | 5152307 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-19T17:00:00
OT-01444 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4962734 | 4962734 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-05-17T20:00:00
OT-01371 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4957544 | 4957544 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-26T20:00:00
OT-01372 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4868414 | 4868414 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Media | 2026-05-22T14:00:00
OT-01393 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4841783 | 4841783 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-31T17:00:00
OT-01583 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4777642 | 4777642 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-23T11:00:00
OT-01356 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4405163 | 4405163 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-13T15:00:00
OT-01364 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4400812 | 4400812 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-18T10:00:00
OT-01316 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4319061 | 4319061 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-06T12:00:00
OT-01310 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4105321 | 4105321 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-24T15:00:00
OT-01554 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4062332 | 4062332 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Alta | 2026-05-14T19:00:00
OT-01359 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3969161 | 3969161 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-16T07:00:00
OT-01284 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3553337 | 3553337 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-23T20:00:00
OT-01576 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3483381 | 3483381 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-25T02:00:00
OT-01296 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3432752 | 3432752 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Media | 2026-05-17T07:00:00
OT-01592 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3417645 | 3417645 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-23T16:00:00
OT-01386 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3200366 | 3200366 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-18T15:00:00
OT-01366 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3011786 | 3011786 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-29T10:00:00
OT-01512 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2733135 | 2733135 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-17T08:00:00
OT-01409 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2704800 | 2704800 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-18T21:00:00
OT-01355 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2636437 | 2636437 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26T00:00:00
OT-01483 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2477275 | 2477275 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Corte mensual | Alta | 2026-05-27T14:00:00
OT-01380 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2088120 | 2088120 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-29T09:00:00
OT-01556 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1943338 | 1943338 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-07T18:00:00
OT-01578 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1864263 | 1864263 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-30T10:00:00
OT-01378 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1849891 | 1849891 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-24T06:00:00
OT-01589 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1759943 | 1759943 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-15T07:00:00
OT-01414 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1563978 | 1563978 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-30T17:00:00
OT-01373 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1460875 | 1460875 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-05-13T10:00:00
OT-01548 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1447548 | 1447548 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-13T12:00:00
OT-01524 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1402546 | 1402546 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-12T10:00:00
OT-01416 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1396523 | 1396523 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-05-13T09:00:00
OT-01586 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1344180 | 1344180 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29T09:00:00
OT-01439 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1239812 | 1239812 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-25T12:00:00
OT-01448 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1198297 | 1198297 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Valorización | Media | 2026-05-20T08:00:00
OT-01470 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1150918 | 1150918 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Valorización | Media | 2026-05-22T09:00:00
OT-01605 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1148174 | 1148174 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-28T03:00:00
OT-01445 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1135433 | 1135433 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28T06:00:00
OT-01325 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1093938 | 1093938 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-18T16:00:00
OT-01456 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1081028 | 1081028 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-12T21:00:00
OT-01395 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 989752 | 989752 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-24T16:00:00
OT-01313 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 977110 | 977110 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-23T13:00:00
OT-01488 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 906195 | 906195 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-06-05T16:00:00
OT-01400 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 873285 | 873285 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-15T10:00:00
OT-01462 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 867634 | 867634 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-28T20:00:00
OT-01318 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 743826 | 743826 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Evidencia | Media | 2026-05-18T13:00:00
OT-01459 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 726999 | 726999 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-21T05:00:00
OT-01521 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 682180 | 682180 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-19T16:00:00
OT-01413 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 679502 | 679502 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-26T07:00:00
OT-01287 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 556233 | 556233 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-21T07:00:00
OT-01585 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 522907 | 522907 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-20T09:00:00
OT-01492 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 517322 | 517322 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-23T18:00:00
OT-01377 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 470826 | 470826 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-17T06:00:00
OT-01525 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 366124 | 366124 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-06-01T15:00:00
OT-01574 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 331299 | 331299 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-10T16:00:00
OT-01315 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 307094 | 307094 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-31T19:00:00
OT-01505 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 302387 | 302387 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Media | 2026-05-15T13:00:00
OT-01507 | 3-5 días | Reparar evidencia que bloquea firma | 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Completar HH, materiales, HSE, evidencia y respaldo. | Documento faltante exacto por mandante. | Administración comercial + supervisor de zona | 1398775 | 1398775 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-06-01T20:00:00
OT-01286 | 5-10 días | Regularizar o retirar autorización frágil | - | Mandante confirma autorización facturable o la OT sale de meta. | Permiso sostiene cobro o debe salir de meta. | Jefe de contrato + mandante | 7527299 | 7527299 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Completa | Autorización | Crítica | 2026-05-20T17:00:00
OT-01326 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 94571351 | 94571351 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-16T20:00:00
OT-01537 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 87010718 | 87010718 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-06T14:00:00
OT-01406 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 66770713 | 66770713 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-05-15T10:00:00
OT-01398 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 51036954 | 51036954 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-05-16T07:00:00
OT-01518 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 29170237 | 29170237 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Personal | Media | 2026-05-19T08:00:00
OT-01328 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 27612010 | 27612010 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | SAP | Alta | 2026-05-12T12:00:00
OT-01450 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 25307910 | 25307910 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-19T16:00:00
OT-01549 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 23121575 | 23121575 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-05-19T07:00:00
OT-01425 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 20962317 | 20962317 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20T18:00:00
OT-01340 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 17327876 | 17327876 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-15T19:00:00
OT-01555 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 16234235 | 16234235 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-05T13:00:00
OT-01384 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 13854239 | 13854239 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Material | Alta | 2026-05-24T16:00:00
OT-01536 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 11187946 | 11187946 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-05-26T09:00:00
OT-01383 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 9399396 | 9399396 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-08T18:00:00
OT-01568 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 8829722 | 8829722 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-25T10:00:00
OT-01304 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 8071061 | 8071061 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13T11:00:00
OT-01588 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 7667758 | 7667758 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-24T07:00:00
OT-01417 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 7533290 | 7533290 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-30T08:00:00
OT-01599 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 7251534 | 7251534 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-09T15:00:00
OT-01339 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6630093 | 6630093 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20T20:00:00
OT-01349 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6492946 | 6492946 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-21T12:00:00
OT-01338 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6380503 | 6380503 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-05-29T07:00:00
OT-01474 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6200933 | 6200933 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-17T13:00:00
OT-01379 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 5647762 | 5647762 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-26T18:00:00
OT-01336 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 5285008 | 5285008 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13T16:00:00
OT-01594 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4674921 | 4674921 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-07T06:00:00
OT-01435 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4522288 | 4522288 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-20T10:00:00
OT-01546 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4444461 | 4444461 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17T18:00:00
OT-01424 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4425738 | 4425738 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-05-30T09:00:00
OT-01451 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4314089 | 4314089 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-05T12:00:00
OT-01550 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4243186 | 4243186 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-11T13:00:00
OT-01551 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4119457 | 4119457 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22T07:00:00
OT-01292 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 3754226 | 3754226 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22T12:00:00
OT-01443 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 3332706 | 3332706 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Material | Media | 2026-05-22T14:00:00
OT-01553 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 2979488 | 2979488 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-14T10:00:00
OT-01481 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 2806128 | 2806128 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-06-11T17:00:00
OT-01374 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1868989 | 1868989 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-18T09:00:00
OT-01438 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1854562 | 1854562 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-18T13:00:00
OT-01436 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1761374 | 1761374 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-20T14:00:00
OT-01401 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1650752 | 1650752 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-15T08:00:00
OT-01457 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1366449 | 1366449 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17T14:00:00
OT-01309 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1302013 | 1302013 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17T18:00:00
OT-01293 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1180571 | 1180571 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-07T13:00:00
OT-01335 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1083852 | 1083852 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-05-14T20:00:00
OT-01562 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1005322 | 1005322 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-19T16:00:00
OT-01520 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 939804 | 939804 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17T07:00:00
OT-01430 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 936045 | 936045 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-21T11:00:00
OT-01289 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 710195 | 710195 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-10T14:00:00
OT-01288 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 658230 | 658230 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-19T13:00:00
OT-01469 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 597650 | 597650 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-05-27T11:00:00
OT-01323 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 520203 | 520203 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-06-25T15:00:00

## Verde pasivo completo
OT | Monto total OT | Mandante | Zona | Planificador | Estados | Bloqueo | Riesgo | Último mov. | Edad días | Último evento
OT-01096 | 167638019 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-04-24 22:00 | 45.0833 | FACTURA_PAGADA
OT-00374 | 151469219 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-02-24 14:00 | 56.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-00688 | 150691159 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-03-28 09:00 | 97.7917 | FIRMA_ATRASADA
OT-00156 | 149678437 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-02-05 19:00 | 127.3438 | OT_CREADA
OT-00352 | 144473216 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Crítica | 2026-02-25 11:00 | 81.3542 | OT_CREADA
OT-01357 | 136958566 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27 23:00 | 43.7083 | FACTURA_EMITIDA
OT-01164 | 134194407 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-22 22:00 | 86 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00068 | 129734989 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-01-25 14:00 | 117.0104 | OT_CREADA
OT-00065 | 117206734 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-14 09:00 | 181.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00915 | 113709074 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-24 09:00 | 111.8333 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01145 | 102993872 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-01 | 83.5417 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00409 | 102980433 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-03-02 10:00 | 107.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-00109 | 98354675 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-01 23:00 | 167.2083 | RIESGO_DETECTADO
OT-00821 | 96929483 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Baja | 2026-03-20 10:00 | 120.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00725 | 95852362 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-26 23:00 | 111.125 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00077 | 81367661 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-01-16 23:00 | 90.5729 | OT_CREADA
OT-00195 | 80310606 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-31 | 162.9931 | OT_CREADA
OT-01119 | 68777465 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-29 | 49.9167 | FACTURA_PAGADA
OT-00320 | 67992001 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-29 20:00 | 79.6944 | OT_CREADA
OT-01406 | 66770713 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-05-15 13:00 | 61.0833 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01014 | 63500327 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-04 16:00 | 71 | FACTURA_EMITIDA
OT-00468 | 63424097 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-02-12 22:00 | 127.0312 | OT_CREADA
OT-00745 | 56137448 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-28 | 91.2917 | FACTURA_PAGADA
OT-00150 | 52443186 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-25 12:00 | 127.8958 | OT_CREADA
OT-01398 | 51036954 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-05-16 10:00 | 62.7083 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01238 | 48734074 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Alta | 2026-04-18 16:00 | 72.375 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00947 | 48549463 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-06 22:00 | 135.25 | EJECUCION_INICIADA
OT-00396 | 45028053 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-10 14:00 | 102.3646 | OT_CREADA
OT-00460 | 44935491 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-02-19 17:00 | 166.125 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00529 | 44672147 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-20 15:00 | 135.5417 | FIRMA_ATRASADA
OT-01537 | 34692851 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-06 17:00 | 72 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00530 | 33880770 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-02-16 10:00 | 62.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-00786 | 33093148 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-31 | 90.4896 | OT_CREADA
OT-01178 | 31848960 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-04-23 23:00 | 86 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01175 | 31827490 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-04-28 10:00 | 78.6667 | FACTURA_OBJETADA
OT-00699 | 30064642 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-11 09:00 | 127.75 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01182 | 29828778 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-28 | 85.8333 | FACTURA_EMITIDA
OT-01326 | 29767674 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-16 23:00 | 61.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01342 | 28810212 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-17 18:00 | 57.125 | FACTURA_EMITIDA
OT-01104 | 28780817 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-04-25 12:00 | 42.7917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00600 | 28025747 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-23 21:00 | 139.9583 | FACTURACION_LISTA
OT-01090 | 27579372 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-01 | 77.625 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00722 | 26837557 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-03-17 13:00 | 122.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00719 | 26069882 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-04-03 13:00 | 75.125 | FACTURA_PAGADA
OT-00837 | 25997613 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-25 21:00 | 116.2917 | EJECUCION_INICIADA
OT-01298 | 25863386 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-18 13:00 | 53.5833 | FIRMA_RECLAMADA
OT-01106 | 25328131 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-26 | 76.75 | FACTURA_EMITIDA
OT-00771 | 25177567 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-03-26 10:00 | 68.9583 | FACTURA_PAGADA
OT-00030 | 25143900 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-01-09 16:00 | 174.5 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00317 | 24907375 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-02-02 16:00 | 59.3681 | OT_CREADA
OT-01002 | 24782237 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-04-10 15:00 | 76.9167 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01103 | 24775840 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-01 16:00 | 76.5417 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01228 | 24415356 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-04-13 14:00 | 92.2083 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00758 | 23952855 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-14 23:00 | 98.875 | FACTURA_PAGADA
OT-00208 | 23950942 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-28 | 75.0104 | OT_CREADA
OT-00704 | 23799803 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-03-24 19:00 | 112.9167 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01506 | 23556237 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29 | 58.1667 | FACTURA_EMITIDA
OT-00988 | 23454951 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-10 18:00 | 70.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00765 | 23327004 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-27 17:00 | 63.1667 | FACTURA_PAGADA
OT-00222 | 23278554 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-27 | 124.3681 | OT_CREADA
OT-01549 | 23121575 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-05-19 10:00 | 58.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00816 | 22167478 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-03-10 16:00 | 124.9271 | OT_CREADA
OT-00023 | 21927505 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-01-10 11:00 | 178.3438 | OT_CREADA
OT-00489 | 21760928 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-03-05 16:00 | 138.0833 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00519 | 21348203 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-27 13:00 | 131.25 | FACTURA_EMITIDA
OT-00630 | 21316952 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-02-20 21:00 | 125.9583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01425 | 20962317 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20 21:00 | 57.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00958 | 20939053 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-26 | 84.5833 | RIESGO_ESCALADO
OT-01232 | 20676594 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-04-16 23:00 | 83.0417 | FACTURA_DIFERIDA
OT-00481 | 20570610 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-27 19:00 | 89.8125 | OT_CREADA
OT-00132 | 19878241 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-27 | 160.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-01234 | 19733664 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-09 04:00 | 88.25 | FIRMA_RECLAMADA
OT-01107 | 19632486 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-04-08 10:00 | 100.0417 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00632 | 19510888 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-02-22 13:00 | 143.25 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00583 | 19330395 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Crítica | 2026-02-26 20:00 | 94.2917 | FACTURA_PAGADA
OT-00180 | 18043394 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-06 16:00 | 100.9062 | OT_CREADA
OT-00560 | 17948769 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-03-05 23:00 | 118.2083 | FIRMA_ATRASADA
OT-01340 | 17327876 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-15 22:00 | 61.2917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01220 | 16726850 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-01 15:00 | 40.5 | FACTURA_PAGADA
OT-01572 | 16445310 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-06-03 09:00 | 64.5 | AUTORIZACION_REGULARIZACION_POSTERIOR
OT-00039 | 15915150 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-08 19:00 | 125.375 | RIESGO_ESCALADO
OT-00230 | 15652672 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-01-20 19:00 | 127.3854 | OT_CREADA
OT-00964 | 15521899 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-04-27 10:00 | 59.4583 | FACTURA_PAGADA
OT-00303 | 15507308 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-27 22:00 | 173.25 | EJECUCION_INICIADA
OT-01495 | 14872933 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-30 17:00 | 46.2917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01212 | 14443623 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-03 10:00 | 107.375 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00318 | 13966031 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-01-26 23:00 | 165.25 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00532 | 13851014 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-28 | 100.1667 | FACTURA_PAGADA
OT-00235 | 13836914 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Rechazada / No facturable / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-01-26 15:00 | 164.4583 | FACTURA_EMITIDA
OT-00653 | 13211298 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-03-19 12:00 | 127.0833 | FACTURA_EMITIDA
OT-01024 | 13157735 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-08 17:00 | 83.4583 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00011 | 12968902 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-26 23:00 | 63.5938 | OT_CREADA
OT-00029 | 12855084 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Mandante no responde | Crítica | 2026-01-26 21:00 | 161.2917 | FIRMA_ATRASADA
OT-01437 | 12530223 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-06-02 23:00 | 44.125 | FACTURACION_LISTA
OT-00367 | 12275648 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-22 22:00 | 69.7778 | OT_CREADA
OT-00615 | 12123011 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-16 15:00 | 159.1667 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00175 | 11838601 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada parcial / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-01-22 21:00 | 96.6319 | OT_CREADA
OT-00889 | 11672295 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-03-27 12:00 | 110.125 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00670 | 11633535 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-11 22:00 | 125.0833 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00748 | 11475406 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada parcial / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-03-07 15:00 | 121.9583 | FACTURA_EMITIDA
OT-00127 | 11432667 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-31 | 81.4861 | OT_CREADA
OT-01320 | 11272046 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29 | 48.4583 | FIRMA_ATRASADA
OT-00211 | 11191182 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-27 14:00 | 72.7222 | OT_CREADA
OT-01536 | 11187946 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-05-26 12:00 | 50.5417 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00572 | 11056829 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-28 | 111.25 | FACTURA_PAGADA
OT-00754 | 11044461 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Rechazada / No facturable / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-03-20 18:00 | 116.125 | FACTURA_EMITIDA
OT-00537 | 10502242 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-03 | 139.3333 | RIESGO_ESCALADO
OT-00878 | 10396672 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-01 17:00 | 123.2083 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-00742 | 10239604 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-10 10:00 | 131.75 | EJECUCION_INICIADA
OT-01429 | 9748976 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-11 17:00 | 60.625 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00895 | 9285047 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-03-20 21:00 | 60.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-01450 | 9166055 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-19 19:00 | 58.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00841 | 9011666 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-03-29 10:00 | 81.3333 | FACTURA_PAGADA
OT-00458 | 8798906 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-03-01 19:00 | 70.3542 | OT_CREADA
OT-00569 | 8760970 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-24 09:00 | 149.4583 | FACTURA_EMITIDA
OT-00769 | 8648766 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Media | 2026-03-18 04:00 | 90.75 | FACTURA_PAGADA
OT-00858 | 8224915 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-04-07 09:00 | 78.4236 | OT_CREADA
OT-00167 | 7954885 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-01-23 10:00 | 139.4167 | FACTURA_PAGADA
OT-00217 | 7908056 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-23 12:00 | 171.2083 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00383 | 7845474 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-17 17:00 | 50.8229 | OT_CREADA
OT-00362 | 7839554 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Autorización | Crítica | 2026-02-27 22:00 | 126.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-00416 | 7767706 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-02-25 18:00 | 75.7708 | OT_CREADA
OT-01370 | 7721415 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-23 18:00 | 57.0417 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01588 | 7667758 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-24 10:00 | 48.9583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00081 | 7599200 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Alta | 2026-01-19 22:00 | 146.7396 | OT_CREADA
OT-00417 | 7588230 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-14 10:00 | 148.4167 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-01417 | 7533290 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-30 11:00 | 53.0833 | PROGRAMACION_SUSPENDIDA
OT-01286 | 7527299 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Completa | Autorización | Crítica | 2026-05-20 20:00 | 44 | FACTURA_EMITIDA
OT-00051 | 7514311 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-01-25 15:00 | 145 | OT_CREADA
OT-00912 | 7486819 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Crítica | 2026-03-18 07:00 | 80.75 | FACTURA_PAGADA
OT-01085 | 7486655 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-27 16:00 | 83.5 | EJECUCION_INICIADA
OT-01206 | 7474245 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-25 09:00 | 97.0417 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00764 | 7426509 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Mandante no responde | Alta | 2026-03-21 23:00 | 72.7083 | FACTURA_PAGADA
OT-00450 | 7355543 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Completa | Autorización | Alta | 2026-03-03 18:00 | 77.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-00232 | 7351647 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-10 16:00 | 152.0417 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00151 | 7349534 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada parcial / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-01-18 11:00 | 144.9583 | FACTURA_PAGADA
OT-01191 | 7281168 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-30 | 48.9167 | FACTURA_PAGADA
OT-00419 | 7247461 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-10 15:00 | 159.5417 | EJECUCION_INICIADA
OT-00399 | 7243891 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-03 09:00 | 49.7812 | OT_CREADA
OT-00673 | 7216427 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-09 11:00 | 132.7083 | EJECUCION_INICIADA
OT-00919 | 7180375 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-09 22:00 | 129.0833 | FACTURA_EMITIDA
OT-00145 | 7009129 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-01-30 17:00 | 152.4375 | OT_CREADA
OT-00860 | 6931107 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-31 | 57.8264 | OT_CREADA
OT-01299 | 6875086 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13 22:00 | 60.7917 | FACTURA_EMITIDA
OT-01295 | 6840231 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-08 12:00 | 30.6667 | FACTURA_PAGADA
OT-00152 | 6816686 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-17 12:00 | 183.6667 | EJECUCION_INICIADA
OT-00814 | 6689332 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-03-21 14:00 | 118.4167 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01339 | 6630093 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20 23:00 | 49.0833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00799 | 6630040 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-02 15:00 | 109.9167 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01143 | 6625516 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Alta | 2026-04-21 16:00 | 83.5833 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00773 | 6605183 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-27 11:00 | 110.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01584 | 6569372 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27 | 49.25 | FIRMA_OBSERVADA
OT-00037 | 6544598 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-01-31 15:00 | 166.5 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01156 | 6492038 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-16 23:00 | 80.3333 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00865 | 6479094 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Completa | Autorización | Crítica | 2026-03-25 | 54.0417 | RIESGO_ESCALADO
OT-00994 | 6445757 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-26 | 89.9583 | FACTURA_EMITIDA
OT-00052 | 6437704 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-19 19:00 | 158.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00246 | 6412842 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Completa | Evidencia | Baja | 2026-01-29 13:00 | 81 | OT_CREADA
OT-00021 | 6397686 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / No aplica / No facturable / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-01-28 22:00 | 131.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01235 | 6384324 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-04-16 18:00 | 93.25 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01338 | 6380503 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-05-29 10:00 | 49.5 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00265 | 6377617 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-01-28 20:00 | 143.7778 | OT_CREADA
OT-00660 | 6332632 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Baja | 2026-03-22 12:00 | 115.875 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00406 | 6331229 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-18 11:00 | 126.5833 | OT_CREADA
OT-01194 | 6290620 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Alta | 2026-04-13 21:00 | 93.2917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01474 | 6200933 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-17 16:00 | 58.5 | RIESGO_ESCALADO
OT-00649 | 6117579 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-27 | 96.9167 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00690 | 6105980 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-01 12:00 | 67.0833 | FACTURA_PAGADA
OT-01120 | 6071872 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-22 22:00 | 61.0417 | FACTURA_PAGADA
OT-00924 | 6063490 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-22 13:00 | 75.9167 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00735 | 6060936 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-12 13:00 | 100.9583 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00239 | 6053530 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-31 21:00 | 111.5417 | OT_CREADA
OT-01264 | 6025124 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-25 19:00 | 42.0417 | FACTURA_PAGADA
OT-00141 | 6019524 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-26 | 89.8889 | OT_CREADA
OT-01407 | 5995796 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-05-20 22:00 | 54.9583 | FACTURA_EMITIDA
OT-01330 | 5978740 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-22 06:00 | 54.25 | FIRMA_RECLAMADA
OT-01265 | 5805641 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-26 | 80.625 | FACTURA_EMITIDA
OT-01116 | 5770458 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-04-21 12:00 | 77.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-00547 | 5740545 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-01 09:00 | 117.6319 | OT_CREADA
OT-00331 | 5718868 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-02-25 21:00 | 71.5556 | OT_CREADA
OT-00984 | 5652046 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-04-22 09:00 | 81.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01379 | 5647762 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-26 21:00 | 51.0833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00936 | 5617604 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-28 | 112.0417 | FACTURA_DIFERIDA
OT-00134 | 5609097 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-29 23:00 | 123.7153 | OT_CREADA
OT-00128 | 5540774 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Crítica | 2026-02-04 13:00 | 161.125 | FACTURA_EMITIDA
OT-00890 | 5454855 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-03-22 11:00 | 92.7083 | FACTURA_PAGADA
OT-00527 | 5412353 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Alta | 2026-02-13 15:00 | 150.0347 | OT_CREADA
OT-00062 | 5340308 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-24 16:00 | 88.3542 | OT_CREADA
OT-00605 | 5312935 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Baja | 2026-02-12 17:00 | 101.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00804 | 5302718 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-28 | 89.4583 | FIRMA_ATRASADA
OT-00556 | 5298974 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Completa | Evidencia | Baja | 2026-02-10 23:00 | 101.7361 | OT_CREADA
OT-01336 | 5285008 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13 19:00 | 58.25 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00992 | 5236429 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Mandante no responde | Crítica | 2026-04-14 19:00 | 88.9583 | FACTURA_EMITIDA
OT-00908 | 5168720 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-26 13:00 | 114.7917 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-00172 | 5154679 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-16 12:00 | 93.8542 | OT_CREADA
OT-00914 | 5059001 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-14 16:00 | 117.5833 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00650 | 5051345 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-30 | 72.5694 | OT_CREADA
OT-01555 | 5041316 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-05 16:00 | 75.125 | PROGRAMACION_CONFIRMADA
OT-00612 | 5022082 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-09 14:00 | 155.75 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-01368 | 4990074 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-28 | 49.2917 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00512 | 4978652 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / No facturable / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-02-21 21:00 | 146.75 | EVIDENCIA_VALIDADA
OT-00403 | 4914971 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-05 17:00 | 80.6597 | OT_CREADA
OT-00693 | 4914600 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-07 11:00 | 132.875 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00570 | 4867407 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-02-15 18:00 | 149.7083 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00042 | 4833595 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Baja | 2026-02-01 16:00 | 93.9028 | OT_CREADA
OT-00083 | 4783789 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-27 12:00 | 73.8229 | OT_CREADA
OT-01111 | 4763173 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-01 20:00 | 38.7083 | FACTURA_PAGADA
OT-00546 | 4739790 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Mandante no responde | Media | 2026-02-18 17:00 | 111.8333 | FACTURA_PAGADA
OT-01158 | 4729495 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-16 15:00 | 70.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01038 | 4712762 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-04-14 22:00 | 97.5417 | PROGRAMACION_SUSPENDIDA
OT-01594 | 4674921 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-07 09:00 | 68.7917 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01022 | 4578341 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-16 09:00 | 79.25 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00123 | 4564069 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Baja | 2026-01-18 18:00 | 56.9097 | OT_CREADA
OT-00946 | 4563082 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-03-29 23:00 | 84.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-00395 | 4540196 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-11 19:00 | 83.5347 | OT_CREADA
OT-01435 | 4522288 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-20 13:00 | 55.4167 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00443 | 4517314 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-03-02 16:00 | 100.125 | FACTURA_PAGADA
OT-00019 | 4500971 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Alta | 2026-01-22 22:00 | 131.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00522 | 4487683 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-24 23:00 | 69.4062 | OT_CREADA
OT-01546 | 4444461 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 21:00 | 55.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00407 | 4428528 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-13 12:00 | 98.5312 | OT_CREADA
OT-01054 | 4377931 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-14 16:00 | 95.9167 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00069 | 4337277 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-01-14 21:00 | 69.3854 | OT_CREADA
OT-00685 | 4318890 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-18 14:00 | 76.9583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00131 | 4251264 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-01-30 21:00 | 134.7847 | OT_CREADA
OT-00528 | 4196195 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-26 20:00 | 140.125 | FACTURA_EMITIDA
OT-01230 | 4179149 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-13 17:00 | 42.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00541 | 4144115 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-26 10:00 | 53.5972 | OT_CREADA
OT-00760 | 4130251 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Autorización | Media | 2026-03-21 | 115.1667 | FIRMA_OBSERVADA
OT-00904 | 4125028 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-03-13 18:00 | 123.9583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01551 | 4119457 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22 10:00 | 58.75 | EJECUCION_INICIADA
OT-00427 | 4000012 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Clima | Crítica | 2026-03-01 19:00 | 70.9653 | OT_CREADA
OT-01087 | 3982840 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-27 | 84.625 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00944 | 3977075 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-03-17 14:00 | 121.4583 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00280 | 3966922 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-01-18 09:00 | 133.8264 | OT_CREADA
OT-00041 | 3892781 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-27 07:00 | 123.4167 | FACTURA_PAGADA
OT-00731 | 3861435 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-31 12:00 | 75.0417 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00991 | 3858868 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-05 16:00 | 74.4583 | FACTURA_EMITIDA
OT-00431 | 3852812 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-02-28 15:00 | 140.375 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01564 | 3834859 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31 23:00 | 33.2083 | FIRMA_ATRASADA
OT-00791 | 3781763 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-03-16 18:00 | 122.7917 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00236 | 3737943 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-01-28 09:00 | 174.4167 | PROGRAMACION_SUSPENDIDA
OT-00113 | 3717036 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-31 | 120.1667 | FACTURA_PAGADA
OT-00106 | 3691608 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-12 17:00 | 188.4583 | EJECUCION_INICIADA
OT-01245 | 3670416 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-10 12:00 | 94.0833 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00079 | 3658836 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-27 18:00 | 144.375 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00667 | 3577543 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-03-22 20:00 | 110.6667 | FACTURA_EMITIDA
OT-00840 | 3523561 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-12 20:00 | 129.3333 | EJECUCION_INICIADA
OT-00925 | 3466836 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-15 23:00 | 121.75 | FACTURA_DIFERIDA
OT-01013 | 3466625 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-19 21:00 | 90.9167 | PROGRAMACION_PARCIAL
OT-00445 | 3420263 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-28 | 144.4167 | FIRMA_OBSERVADA
OT-00337 | 3417881 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-02-14 09:00 | 125.3333 | FACTURA_PAGADA
OT-00827 | 3370368 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-03-09 19:00 | 115.3333 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00213 | 3354415 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-27 11:00 | 161.875 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00319 | 3348223 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-01-27 11:00 | 77.7812 | OT_CREADA
OT-00658 | 3307175 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-03-07 17:00 | 132.9583 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01385 | 3292689 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31 | 47.25 | RIESGO_ESCALADO
OT-00640 | 3233203 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-11 19:00 | 92.7639 | OT_CREADA
OT-01034 | 3213802 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-29 | 59.3333 | FACTURA_PAGADA
OT-01021 | 3202739 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-04-30 21:00 | 35.875 | FACTURA_PAGADA
OT-01386 | 3200366 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-18 18:00 | 55.1667 | FACTURA_EMITIDA
OT-01074 | 3186115 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-09 21:00 | 101.2917 | EJECUCION_INICIADA
OT-00798 | 3176603 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-28 01:00 | 109.9167 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00126 | 3139938 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-01 09:00 | 84.8611 | OT_CREADA
OT-01322 | 3097809 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26 | 38.75 | FACTURA_PAGADA
OT-00707 | 3008700 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-03-27 13:00 | 81.1667 | FACTURA_PAGADA
OT-00507 | 2984543 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / No aplica / Perdida / traz. Completa | Mandante no responde | Crítica | 2026-02-11 20:00 | 109.875 | FACTURA_PAGADA
OT-00623 | 2845244 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-28 | 142.4167 | FACTURA_EMITIDA
OT-00272 | 2836837 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-29 | 55.8611 | OT_CREADA
OT-00420 | 2812563 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-02-21 22:00 | 105.3854 | OT_CREADA
OT-01481 | 2806128 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-06-11 20:00 | 34.2917 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01349 | 2737010 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-21 15:00 | 47.5417 | RIESGO_ESCALADO
OT-01249 | 2708066 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Baja | 2026-04-13 17:00 | 85.6667 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00596 | 2700509 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Rechazada / No facturable / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-02-25 13:00 | 137.125 | FACTURA_EMITIDA
OT-00835 | 2642215 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-03-23 06:00 | 95.5 | FACTURA_PAGADA
OT-01599 | 2599785 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-09 18:00 | 67.4167 | RIESGO_ESCALADO
OT-01383 | 2552093 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-08 21:00 | 69.7083 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00552 | 2548937 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-21 11:00 | 58.0417 | OT_CREADA
OT-00566 | 2480896 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-02 | 135.7083 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-01162 | 2424084 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-26 | 64.25 | FACTURA_PAGADA
OT-00516 | 2421623 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-07 23:00 | 156.7917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01032 | 2419471 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-01 | 74.4583 | FIRMA_ATRASADA
OT-01304 | 2397041 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13 14:00 | 66.8333 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00943 | 2396174 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-03-13 11:00 | 124.375 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00326 | 2373638 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Alta | 2026-02-15 17:00 | 138.9861 | OT_CREADA
OT-01210 | 2339366 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-05 20:00 | 75.0833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01226 | 2323227 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-26 22:00 | 82.375 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00066 | 2272403 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-01-14 14:00 | 176.2083 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00797 | 2204255 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Baja | 2026-03-27 20:00 | 113.625 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00461 | 2137500 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-24 12:00 | 77.8229 | OT_CREADA
OT-00380 | 2124292 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-23 18:00 | 134.9583 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00209 | 2124256 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-21 19:00 | 177.375 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01186 | 2077831 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-21 19:00 | 77.9583 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-01026 | 2077381 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-18 09:00 | 85.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00475 | 2074871 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-02-14 12:00 | 74.4375 | OT_CREADA
OT-00133 | 2062141 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-24 09:00 | 175.4236 | OT_CREADA
OT-00192 | 2041090 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-01-31 09:00 | 64.0069 | OT_CREADA
OT-00995 | 2026100 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-04-26 09:00 | 54.375 | FACTURA_PAGADA
OT-00422 | 2012747 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-03-03 10:00 | 81.4306 | OT_CREADA
OT-00277 | 1994821 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Completa | Regularización posterior | Media | 2026-02-02 01:00 | 168.125 | FIRMA_OT_ENVIADA
OT-01039 | 1968746 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-24 22:00 | 80.5 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00038 | 1968045 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-29 | 163.4583 | FIRMA_ATRASADA
OT-00146 | 1963689 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / No aplica / Perdida / traz. Completa | Mandante no responde | Crítica | 2026-01-23 18:00 | 167.875 | FACTURA_EMITIDA
OT-00941 | 1939403 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-29 21:00 | 77.25 | FACTURA_PAGADA
OT-01170 | 1921159 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-22 12:00 | 85.5417 | AUTORIZACION_REGULARIZACION_POSTERIOR
OT-00297 | 1919527 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-27 10:00 | 165.5764 | OT_CREADA
OT-01529 | 1908396 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-30 | 59.5 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00490 | 1891235 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-05 16:00 | 127.4236 | OT_CREADA
OT-01374 | 1868989 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-18 12:00 | 62.2083 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01438 | 1854562 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-18 16:00 | 59.5 | AUTORIZACION_REGULARIZACION_POSTERIOR
OT-00372 | 1852422 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-02-28 10:00 | 139.5833 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-01375 | 1843424 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-22 11:00 | 60.2083 | PROGRAMACION_SUSPENDIDA
OT-00762 | 1841550 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-10 22:00 | 122.1667 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00505 | 1834464 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-03-11 22:00 | 85.4028 | OT_CREADA
OT-00932 | 1832710 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Evidencia | Baja | 2026-03-08 14:00 | 110.9167 | FACTURA_EMITIDA
OT-01079 | 1829251 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-09 15:00 | 69.9167 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00433 | 1796711 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-21 20:00 | 95.3854 | OT_CREADA
OT-01063 | 1792666 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-04-26 12:00 | 91.5 | FACTURA_DIFERIDA
OT-00197 | 1792344 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / No aplica / No facturable / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-01-24 13:00 | 123.6771 | OT_CREADA
OT-01093 | 1772991 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-07 16:00 | 62.0833 | FACTURA_PAGADA
OT-00286 | 1769463 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Media | 2026-01-24 18:00 | 172.9583 | FACTURA_DIFERIDA
OT-01202 | 1761520 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-29 | 87.125 | FACTURA_DIFERIDA
OT-01436 | 1761374 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-20 17:00 | 61.8333 | PROGRAMACION_SUSPENDIDA
OT-01608 | 1757107 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-10 20:00 | 111 | FACTURA_EMITIDA
OT-01139 | 1753765 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada parcial / Observada / No facturable / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-04-12 12:00 | 88.375 | FACTURA_EMITIDA
OT-00004 | 1746910 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-19 12:00 | 120.9688 | OT_CREADA
OT-00663 | 1745444 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-03-31 06:00 | 110.9167 | FIRMA_OT_ENVIADA
OT-00112 | 1742855 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-02-07 09:00 | 124.7222 | OT_CREADA
OT-00264 | 1738469 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-30 15:00 | 76.4931 | OT_CREADA
OT-00006 | 1737282 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-01-15 19:00 | 59 | OT_CREADA
OT-01196 | 1728162 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Completa | Regularización posterior | Crítica | 2026-04-23 18:00 | 46.0833 | FACTURA_PAGADA
OT-00588 | 1706652 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-02 17:00 | 102.5417 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01215 | 1701482 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-26 | 66.4583 | FACTURA_PAGADA
OT-00094 | 1683911 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-30 13:00 | 163 | FACTURA_EMITIDA
OT-01609 | 1644124 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-14 23:00 | 63.7917 | FACTURA_PAGADA
OT-01242 | 1642958 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-23 15:00 | 87.5417 | EJECUCION_INICIADA
OT-00689 | 1636765 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-13 18:00 | 125.6667 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00476 | 1627877 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Completa | Regularización posterior | Crítica | 2026-02-22 22:00 | 62.0417 | RIESGO_DETECTADO
OT-01553 | 1616903 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-14 13:00 | 66.2083 | PROGRAMACION_CONFIRMADA
OT-00646 | 1592370 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-11 18:00 | 127.625 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01213 | 1570914 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-04-19 12:00 | 82.0417 | FACTURA_DIFERIDA
OT-00542 | 1560701 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-05 21:00 | 156.9583 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-00981 | 1555938 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Baja | 2026-04-20 11:00 | 91.1667 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01561 | 1548493 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-30 | 56.9167 | FACTURA_EMITIDA
OT-00513 | 1547208 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-10 12:00 | 54.5764 | OT_CREADA
OT-00585 | 1546402 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-17 17:00 | 145.9583 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00282 | 1545645 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-01-27 18:00 | 161.1667 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00344 | 1544320 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-20 18:00 | 61.7812 | OT_CREADA
OT-00531 | 1533507 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-02-16 23:00 | 148.125 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01059 | 1505943 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Baja | 2026-04-27 23:00 | 78.25 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00962 | 1482485 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-04-18 13:00 | 94.9583 | PROGRAMACION_SUSPENDIDA
OT-00250 | 1468350 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-27 | 147.8264 | OT_CREADA
OT-00328 | 1439004 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Alta | 2026-02-12 23:00 | 154.2917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00993 | 1432106 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-18 21:00 | 102.2917 | OT_ESTADO_SAP_CAMBIADO
OT-01460 | 1429548 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-18 13:00 | 55.5417 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00274 | 1408363 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-31 | 132.2083 | FACTURA_PAGADA
OT-01030 | 1407762 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada parcial / No aplica / No facturable / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-04-21 20:00 | 86.25 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00339 | 1385574 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Material | Media | 2026-03-05 10:00 | 123.8264 | OT_CREADA
OT-01292 | 1380599 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22 15:00 | 52.1667 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00679 | 1377135 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-28 | 90.8889 | OT_CREADA
OT-01173 | 1347922 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-02 16:00 | 79.4167 | FACTURA_OBJETADA
OT-00233 | 1344680 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-29 23:00 | 90.7153 | OT_CREADA
OT-01035 | 1337799 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-04-28 17:00 | 74.2917 | FACTURA_EMITIDA
OT-00075 | 1336782 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Completa | Personal | Media | 2026-01-18 13:00 | 144.4583 | FACTURA_PAGADA
OT-00955 | 1318339 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-31 09:00 | 130.5833 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-01309 | 1302013 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 21:00 | 60.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00463 | 1295684 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / No aplica / No facturable / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-02-17 15:00 | 147.5833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00711 | 1286047 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-30 | 110.875 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00216 | 1263349 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-30 20:00 | 139.9792 | OT_CREADA
OT-01027 | 1248156 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-02 17:00 | 99.1667 | AUTORIZACION_EN_DISPUTA
OT-00637 | 1227715 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-04 12:00 | 135.2083 | FACTURA_EMITIDA
OT-00210 | 1196007 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-29 16:00 | 163.4583 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00143 | 1175049 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-02-19 22:00 | 86.5694 | OT_CREADA
OT-00137 | 1152177 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-26 | 115.3646 | OT_CREADA
OT-01605 | 1148174 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-28 06:00 | 36.9167 | FACTURA_OBJETADA
OT-00368 | 1146808 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-03-05 14:00 | 104 | FACTURA_PAGADA
OT-00379 | 1142529 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-28 | 133.7917 | RIESGO_ESCALADO
OT-00492 | 1137973 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-05 12:00 | 152.3646 | OT_CREADA
OT-00186 | 1129306 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-29 | 135.625 | FACTURA_PAGADA
OT-00678 | 1123078 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Crítica | 2026-03-24 13:00 | 112.375 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00724 | 1116622 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-02 10:00 | 100.125 | FACTURA_DIFERIDA
OT-01185 | 1111974 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-04-27 16:00 | 80.8333 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01266 | 1104364 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-12 16:00 | 99.4167 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00662 | 1104182 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-29 | 102.9479 | OT_CREADA
OT-01270 | 1098839 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Alta | 2026-04-05 21:00 | 100.2917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00348 | 1097969 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-26 09:00 | 110.8125 | OT_CREADA
OT-00602 | 1095084 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-25 17:00 | 113.3333 | FACTURA_PAGADA
OT-01607 | 1091954 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-15 14:00 | 109.125 | FACTURA_PAGADA
OT-01335 | 1083852 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-05-14 23:00 | 64.2917 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00022 | 1048809 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-27 | 170.1667 | FACTURA_EMITIDA
OT-01267 | 1046912 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Alta | 2026-04-15 13:00 | 95.2083 | PROGRAMACION_SUSPENDIDA
OT-00287 | 1030188 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-01-21 10:00 | 156.8646 | OT_CREADA
OT-01402 | 1023751 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-17 23:00 | 55.4167 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00432 | 1009716 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Alta | 2026-02-19 19:00 | 150.7917 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01451 | 983509 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-05 15:00 | 75.5417 | EJECUCION_INICIADA
OT-00473 | 979630 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-02-16 18:00 | 160.625 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-01431 | 963334 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26 | 50.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00045 | 962590 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada parcial / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-01-18 18:00 | 113.5521 | OT_CREADA
OT-00448 | 957236 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-18 10:00 | 79.7361 | OT_CREADA
OT-00159 | 954579 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-01-29 22:00 | 62.5764 | OT_CREADA
OT-01563 | 950136 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26 | 52.0417 | FACTURA_EMITIDA
OT-00365 | 945271 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / No facturable / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-02-11 12:00 | 152.3333 | FIRMA_RECIBIDA
OT-00734 | 938294 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-30 | 106.7917 | FACTURA_EMITIDA
OT-01430 | 936045 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-21 14:00 | 55.625 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00669 | 934945 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-29 | 111.375 | FACTURA_EMITIDA
OT-00614 | 920965 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-13 18:00 | 156.4167 | EJECUCION_INICIADA
OT-00097 | 899679 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-01-26 21:00 | 91.4028 | OT_CREADA
OT-01550 | 883846 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-11 16:00 | 69.0417 | PROGRAMACION_CONFIRMADA
OT-00256 | 882860 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Material | Media | 2026-01-21 10:00 | 147.6389 | OT_CREADA
OT-00900 | 871200 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Baja | 2026-03-17 12:00 | 120.375 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01252 | 863680 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-10 22:00 | 100.25 | EJECUCION_INICIADA
OT-00680 | 847818 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-03-18 14:00 | 115.7396 | OT_CREADA
OT-00675 | 837391 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente autorización / traz. Completa | Regularización posterior | Media | 2026-03-15 02:00 | 119.0833 | FIRMA_OBSERVADA
OT-01457 | 786685 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 17:00 | 58.75 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-00681 | 776617 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-07 17:00 | 121.1667 | FACTURA_EMITIDA
OT-00020 | 769784 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-19 10:00 | 172.75 | RIESGO_ESCALADO
OT-00598 | 765752 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-02-17 22:00 | 123 | FACTURA_PAGADA
OT-00247 | 760154 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-30 | 140.2083 | FACTURA_PAGADA
OT-00752 | 756862 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-03-21 16:00 | 119.2917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00656 | 756628 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-27 | 61.9444 | OT_CREADA
OT-01197 | 745127 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-28 11:00 | 74.25 | FACTURA_EMITIDA
OT-01363 | 729238 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada parcial / Rechazada / Perdida / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-11 11:00 | 59.3333 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00415 | 721260 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-02-26 | 143.5833 | FACTURA_EMITIDA
OT-01289 | 710195 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-10 17:00 | 34.375 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00140 | 683740 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-21 18:00 | 166.875 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00276 | 676884 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-02-12 12:00 | 119.2917 | FACTURA_PAGADA
OT-00884 | 669176 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Evaluando / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-14 21:00 | 118.25 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00644 | 667913 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-26 | 90.4271 | OT_CREADA
OT-01288 | 658230 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-19 16:00 | 59.0833 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00867 | 651914 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-04-02 21:00 | 96.0417 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00851 | 651461 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-03-30 10:00 | 75.5833 | FACTURA_PAGADA
OT-00781 | 634040 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-03-12 19:00 | 126.5417 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00351 | 620847 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-11 23:00 | 157.7083 | PROGRAMACION_CONFIRMADA
OT-00898 | 615772 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Clima | Crítica | 2026-03-20 11:00 | 116.2083 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00414 | 610604 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-01 | 110.6389 | OT_CREADA
OT-01070 | 604637 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Perdida / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-04-16 13:00 | 85.2917 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-01469 | 597650 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-05-27 14:00 | 51.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00613 | 595335 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-08 19:00 | 157.375 | RIESGO_DETECTADO
OT-00363 | 588263 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada parcial / Observada / Perdida / traz. Completa | Mandante no responde | Crítica | 2026-02-27 17:00 | 132.9583 | FACTURA_EMITIDA
OT-00952 | 586964 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-28 | 100.25 | FIRMA_ATRASADA
OT-01293 | 586291 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-07 16:00 | 73.2917 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00544 | 578535 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-20 14:00 | 149.5833 | EJECUCION_INICIADA
OT-01577 | 568971 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-17 18:00 | 54.25 | FIRMA_RECLAMADA
OT-00732 | 567026 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-10 09:00 | 67.6042 | OT_CREADA
OT-00802 | 562666 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Personal | Crítica | 2026-03-17 20:00 | 114.0417 | FACTURA_DIFERIDA
OT-01089 | 560603 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-16 21:00 | 81 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00805 | 553035 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-03-29 | 84.5521 | OT_CREADA
OT-00465 | 541784 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-12 22:00 | 156.875 | PROGRAMACION_CONFIRMADA
OT-00965 | 541578 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-27 | 62.9167 | FACTURA_PAGADA
OT-01401 | 535918 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-15 11:00 | 65.7083 | EJECUCION_INICIADA
OT-00980 | 528968 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-25 13:00 | 82.3333 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-01041 | 526689 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-29 | 82.875 | FACTURA_EMITIDA
OT-00709 | 525753 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-20 21:00 | 75.2083 | FACTURA_PAGADA
OT-00903 | 525750 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-15 16:00 | 116.3333 | AUTORIZACION_VENCIDA
OT-00793 | 525238 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-17 17:00 | 124 | PROGRAMACION_CONFIRMADA
OT-00770 | 520704 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-09 21:00 | 127.3333 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00162 | 505958 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-01-29 23:00 | 63.5486 | OT_CREADA
OT-00105 | 504860 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Rechazada / No facturable / traz. Completa | Disputa de alcance | Crítica | 2026-01-12 10:00 | 144.0833 | FACTURA_PAGADA
OT-01126 | 502420 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-20 13:00 | 81.75 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-01016 | 496736 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-04-22 18:00 | 53.0417 | FACTURA_PAGADA
OT-00049 | 471160 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Baja | 2026-01-13 13:00 | 156.7188 | OT_CREADA
OT-01166 | 453078 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-04-18 04:00 | 49.625 | FACTURA_PAGADA
OT-00270 | 444280 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-01-28 | 79.4097 | OT_CREADA
OT-00817 | 442847 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-18 12:00 | 120.7917 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-01008 | 437222 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-22 21:00 | 83.2083 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-00882 | 416798 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-03-18 13:00 | 120.4583 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01023 | 410305 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | SAP | Media | 2026-04-19 09:00 | 90.75 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01611 | 402663 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-03-15 18:00 | 125.6667 | PROGRAMACION_REPROGRAMADA
OT-01157 | 401066 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-04-27 | 74.4167 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-00496 | 374782 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-15 18:00 | 133.3542 | OT_CREADA
OT-00873 | 372111 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-07 | 99.5 | FACTURA_PAGADA
OT-01207 | 361712 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-16 17:00 | 86.7917 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00788 | 357608 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-22 23:00 | 98.5903 | OT_CREADA
OT-00013 | 356533 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-30 20:00 | 67.4583 | OT_CREADA
OT-01285 | 355276 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada parcial / Rechazada / No facturable / traz. Completa | Valorización | Crítica | 2026-05-11 12:00 | 63.0833 | AUTORIZACION_PARCIAL
OT-01520 | 353119 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 10:00 | 63 | PROGRAMACION_NO_EJECUTADA
OT-00501 | 343850 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-02-22 17:00 | 142 | EVIDENCIA_SOLICITADA
OT-01068 | 330252 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-10 13:00 | 94.5417 | AUTORIZACION_REGULARIZACION_POSTERIOR
OT-00223 | 330139 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-27 21:00 | 157.0069 | OT_CREADA
OT-00520 | 328694 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-07 21:00 | 156.4167 | AUTORIZACION_RECIBIDA
OT-00870 | 328532 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-17 21:00 | 123.7083 | PROGRAMACION_CONFIRMADA
OT-00608 | 308231 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-13 10:00 | 99.375 | OT_CREADA
OT-00248 | 305177 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-01-19 20:00 | 170.0417 | FACTURA_DIFERIDA
OT-01505 | 302387 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Media | 2026-05-15 16:00 | 61.9583 | FACTURA_DIFERIDA
OT-00807 | 280789 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-12 16:00 | 129.5 | EJECUCION_INICIADA
OT-00412 | 249639 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-15 19:00 | 136.375 | RIESGO_MITIGADO
OT-00183 | 229710 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-28 16:00 | 172.5 | EJECUCION_INICIADA
OT-00201 | 196435 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-20 23:00 | 67.7778 | OT_CREADA
OT-00400 | 184703 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-06 10:00 | 50.5729 | OT_CREADA
OT-00155 | 154218 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-24 17:00 | 104.4792 | OT_CREADA

## Trazabilidad completa
OT | Monto total OT | Mandante | Zona | Planificador | Estados | Bloqueo | Riesgo | Último mov.
OT-01476 | 152586592 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29 17:00
OT-01088 | 149916324 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-30 14:00
OT-00929 | 149769017 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-03-20 17:00
OT-00508 | 147022553 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-01 23:00
OT-01124 | 146845012 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-24 20:00
OT-00521 | 143767019 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-15 22:00
OT-00701 | 143039657 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Parcial | Disputa de monto | Media | 2026-03-15 16:00
OT-01453 | 140415750 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-15 12:00
OT-00176 | 136583459 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-01-27 12:00
OT-01567 | 133608182 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-22 19:00
OT-01122 | 133475724 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Media | 2026-04-21 09:00
OT-00479 | 122891478 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-14 17:00
OT-01102 | 119832337 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Crítica | 2026-04-15 23:00
OT-00385 | 115794961 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Parcial | Corte mensual | Baja | 2026-02-26
OT-01036 | 115496309 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-18 19:00
OT-01076 | 114760082 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Objetada / traz. Inconsistente | Autorización | Media | 2026-04-27 23:00
OT-00728 | 112379786 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Crítica | 2026-03-10 21:00
OT-01612 | 110230091 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-24 17:00
OT-00076 | 109011306 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-01-24 22:00
OT-00221 | 106976364 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-07 10:00
OT-00050 | 105119836 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-01-22 15:00
OT-00618 | 104546605 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-03-02 18:00
OT-01283 | 98684645 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-26 20:00
OT-00428 | 97196839 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-02-16 10:00
OT-00655 | 84647591 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-29 14:00
OT-00284 | 67803139 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Evidencia | Alta | 2026-01-30 21:00
OT-01276 | 66640011 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-02 13:00
OT-01127 | 62688634 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-04-24 16:00
OT-01064 | 61857512 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Media | 2026-04-23 05:00
OT-01060 | 56271036 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-04-21 16:00
OT-00252 | 54011072 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Parcial | Corte mensual | Baja | 2026-02-04 11:00
OT-00986 | 43495946 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-04-30 14:00
OT-00386 | 39222906 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-27 12:00
OT-00948 | 34655394 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-03-25 05:00
OT-00561 | 32549084 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Objetada / traz. Parcial | Autorización | Alta | 2026-02-07 02:00
OT-01211 | 32161115 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-06 16:00
OT-00861 | 31732540 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Crítica | 2026-03-23 23:00
OT-01361 | 31013675 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28 17:00
OT-00635 | 30599853 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-27 18:00
OT-01484 | 29705672 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-15 13:00
OT-00373 | 29673938 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-02-26 18:00
OT-00070 | 29470980 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-01-24 22:00
OT-01253 | 29065881 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-04-29 12:00
OT-00999 | 28990052 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-13 16:00
OT-01544 | 28431787 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Crítica | 2026-05-18 22:00
OT-00436 | 27548258 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-19 10:00
OT-00251 | 27200969 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-01 14:00
OT-00705 | 26653059 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Media | 2026-03-30 20:00
OT-01086 | 26312662 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-01 16:00
OT-00714 | 26264184 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Inconsistente | Autorización | Media | 2026-03-21 18:00
OT-00533 | 26175568 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-02-24 15:00
OT-00553 | 26152153 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-23 11:00
OT-00766 | 25698775 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-11 22:00
OT-01239 | 25409867 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-04-23 10:00
OT-01452 | 25355834 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-24 23:00
OT-01500 | 25351715 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-11 14:00
OT-00324 | 25307402 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-02-13 13:00
OT-00456 | 25246731 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-15 09:00
OT-00740 | 25046330 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-27 17:00
OT-01011 | 24982592 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-04-18 16:00
OT-00938 | 24378232 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-03-24 21:00
OT-00697 | 24288644 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Inconsistente | Corte mensual | Baja | 2026-03-29 23:00
OT-00997 | 24256490 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-04-18 16:00
OT-00295 | 24222886 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-25
OT-01222 | 23612602 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Autorización | Alta | 2026-04-13 20:00
OT-00353 | 23466503 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-02-16 18:00
OT-00633 | 23427291 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Parcial | Autorización | Media | 2026-02-17 21:00
OT-01547 | 23410278 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Alta | 2026-05-27 20:00
OT-00290 | 23119762 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Crítica | 2026-01-23 15:00
OT-00538 | 22503742 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-02 12:00
OT-00444 | 22251355 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Corte mensual | Alta | 2026-02-24 14:00
OT-00382 | 22173327 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Alta | 2026-03-01 10:00
OT-01487 | 22156729 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-29 16:00
OT-00593 | 21487823 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-18 13:00
OT-01468 | 20628905 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-22 09:00
OT-01037 | 20479231 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-04-09 17:00
OT-00868 | 20414649 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-23 11:00
OT-00438 | 20232464 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-27 14:00
OT-00710 | 20076219 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-03-24 22:00
OT-00108 | 20042386 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-01-29 09:00
OT-00263 | 19984469 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-01-30 14:00
OT-00440 | 19459825 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-02-26 18:00
OT-00018 | 19302698 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-16 13:00
OT-00242 | 19291173 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-01-28 15:00
OT-01590 | 19264097 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-23 13:00
OT-00746 | 19183616 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Media | 2026-03-26 12:00
OT-00487 | 19137034 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-11 15:00
OT-00720 | 18947008 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-03-20 20:00
OT-00234 | 18818731 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-24 18:00
OT-00869 | 18693312 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Media | 2026-03-28 09:00
OT-00301 | 18666953 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Parcial | Disputa de alcance | Media | 2026-02-02 23:00
OT-00937 | 18573315 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-23 19:00
OT-01558 | 17935570 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-24 18:00
OT-01149 | 17774116 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-04-15 21:00
OT-00696 | 17553083 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Clima | Alta | 2026-03-19 22:00
OT-00194 | 17326373 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Media | 2026-01-11 15:00
OT-00244 | 17282026 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Inconsistente | Corte mensual | Baja | 2026-01-31
OT-00253 | 17165945 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Alta | 2026-01-26 21:00
OT-01352 | 15413663 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-16 10:00
OT-01522 | 15339087 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-20 13:00
OT-01140 | 15338929 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-04-15 22:00
OT-01069 | 15334259 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-04-27 22:00
OT-01108 | 15207746 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Evidencia | Media | 2026-04-13 13:00
OT-01538 | 15044469 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-31 21:00
OT-00815 | 14860287 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-03-25 23:00
OT-01530 | 14735839 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-17 15:00
OT-01434 | 14717104 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-28 09:00
OT-00843 | 14481781 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-03-22 09:00
OT-01261 | 14270364 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-04-25 14:00
OT-00777 | 13149165 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-27 20:00
OT-01346 | 13125858 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-24 22:00
OT-00358 | 13089277 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-28 19:00
OT-01540 | 13050966 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-06-02 23:00
OT-01132 | 12960331 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-04-16 17:00
OT-00555 | 12583410 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-26 15:00
OT-01268 | 12543067 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-22 16:00
OT-01477 | 12280446 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-13 19:00
OT-00682 | 12200348 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-03-18 21:00
OT-01442 | 12077878 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 22:00
OT-00371 | 11305364 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-22 12:00
OT-00833 | 10959843 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-03-13 23:00
OT-01052 | 10484710 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-19 10:00
OT-01581 | 10228833 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-09 16:00
OT-00853 | 10128388 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-30 17:00
OT-00659 | 9773052 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Media | 2026-03-24 21:00
OT-01508 | 9500106 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-26 09:00
OT-00289 | 9498986 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Personal | Media | 2026-01-23 10:00
OT-01115 | 9380327 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-04-27 17:00
OT-00757 | 9063775 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-03-20 20:00
OT-01091 | 9034846 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-04-16 16:00
OT-01009 | 8683843 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-04-28 12:00
OT-00457 | 8602306 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Media | 2026-02-09 07:00
OT-01155 | 8436838 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-02 15:00
OT-00107 | 8348013 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-01-27 15:00
OT-01517 | 8219370 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-21 21:00
OT-00577 | 8189363 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Autorización | Alta | 2026-02-12 02:00
OT-00825 | 8156269 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Evidencia | Alta | 2026-03-12 14:00
OT-00910 | 8085399 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Alta | 2026-03-17
OT-00619 | 7997893 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-02-20 22:00
OT-00003 | 7930708 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-26 18:00
OT-01441 | 7926135 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-20 17:00
OT-01455 | 7858780 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-20 11:00
OT-01217 | 7785057 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-04-24 20:00
OT-01167 | 7774658 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-04 10:00
OT-00255 | 7767231 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-01-19 18:00
OT-01533 | 7745208 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-21 11:00
OT-01497 | 7723998 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-26 13:00
OT-00202 | 7707649 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-30 21:00
OT-00425 | 7696011 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-02-20 15:00
OT-00378 | 7638198 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-02-19 20:00
OT-00423 | 7612509 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Alta | 2026-02-27 19:00
OT-01411 | 7453232 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-05-20 22:00
OT-00102 | 7451742 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-26 23:00
OT-01391 | 7433078 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-27 17:00
OT-00979 | 7413478 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-05-03 12:00
OT-01050 | 7393929 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-04-19 16:00
OT-01354 | 7386340 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-05-31 22:00
OT-00783 | 7384843 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-20 16:00
OT-00564 | 7375633 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-25 19:00
OT-00421 | 7367151 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-02-26 22:00
OT-01490 | 7330301 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-24 21:00
OT-00502 | 7303041 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-02-23 15:00
OT-00849 | 7300587 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-03-29 20:00
OT-00700 | 7268901 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-24 14:00
OT-00469 | 7259262 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-02-21 18:00
OT-00526 | 7257684 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-13 13:00
OT-01095 | 7252432 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Alta | 2026-04-15 05:00
OT-00595 | 7250904 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-09 16:00
OT-01541 | 7205060 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-14 23:00
OT-01341 | 7056112 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-06-01 11:00
OT-01297 | 7007405 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Media | 2026-05-26
OT-01597 | 6975931 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-31 12:00
OT-00626 | 6966400 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-02-17 21:00
OT-00695 | 6931248 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-03-30 19:00
OT-00225 | 6923847 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-25 11:00
OT-00713 | 6892619 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-27 16:00
OT-00310 | 6830786 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Media | 2026-01-18 20:00
OT-00885 | 6804220 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Crítica | 2026-03-31 11:00
OT-01447 | 6739573 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-25 11:00
OT-01136 | 6690295 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-14 18:00
OT-00554 | 6670711 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-19 19:00
OT-00779 | 6632379 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-26 21:00
OT-00517 | 6613138 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-26 21:00
OT-01376 | 6558678 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-17 14:00
OT-01047 | 6525419 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-04 11:00
OT-00240 | 6512236 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Alta | 2026-02-01 10:00
OT-00322 | 6506036 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-02-20 14:00
OT-01545 | 6456554 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-21 20:00
OT-01066 | 6323397 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-04-15 13:00
OT-01201 | 6318094 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-04-22 22:00
OT-01055 | 6307167 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-21 21:00
OT-00259 | 6305723 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-01 14:00
OT-00795 | 6251661 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Alta | 2026-03-16 09:00
OT-00744 | 6234014 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-03-20 17:00
OT-01273 | 6175500 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-14 16:00
OT-00398 | 6034775 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-17 22:00
OT-01303 | 5993427 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-18 22:00
OT-00160 | 5985952 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-01-31 14:00
OT-00356 | 5941734 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-03-03 17:00
OT-00001 | 5941706 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-01-20 09:00
OT-00375 | 5927418 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Media | 2026-02-12
OT-00434 | 5920153 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-25 16:00
OT-01290 | 5918747 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-18 17:00
OT-00990 | 5903237 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-04-13 10:00
OT-00391 | 5848054 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-02-18 22:00
OT-00636 | 5772535 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-10 11:00
OT-01084 | 5748255 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-28 15:00
OT-00426 | 5738371 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-03-03 14:00
OT-00563 | 5730256 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-18 17:00
OT-00136 | 5722896 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-09 20:00
OT-00628 | 5711578 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-02-20 14:00
OT-00307 | 5610577 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-01-29 16:00
OT-00002 | 5609839 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Autorización | Media | 2026-01-27 04:00
OT-00071 | 5588390 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-01-23 23:00
OT-00580 | 5574722 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Objetada / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-02-22 23:00
OT-00269 | 5553077 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-03 13:00
OT-00359 | 5497484 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-09 22:00
OT-00472 | 5439834 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-02 18:00
OT-00828 | 5436196 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-19 12:00
OT-00364 | 5431888 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-02-26 12:00
OT-01053 | 5402136 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Crítica | 2026-04-22 20:00
OT-01138 | 5342102 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Personal | Alta | 2026-04-16 15:00
OT-00515 | 5299926 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-22 01:00
OT-01229 | 5296168 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-29 14:00
OT-00638 | 5287518 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-02-19 10:00
OT-00262 | 5230248 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Media | 2026-01-18 02:00
OT-00007 | 5199774 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Autorización | Alta | 2026-01-16 21:00
OT-01493 | 5152307 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-19 20:00
OT-00842 | 5141694 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Media | 2026-04-03 12:00
OT-00942 | 5089621 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Clima | Crítica | 2026-03-17 19:00
OT-01446 | 5087177 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-31 22:00
OT-00027 | 5070640 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-01-24 10:00
OT-00495 | 5031940 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-20 11:00
OT-00574 | 5019665 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-02-25 11:00
OT-01444 | 4962734 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-05-17 23:00
OT-01371 | 4957544 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-26 23:00
OT-00199 | 4932061 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Alta | 2026-01-22 12:00
OT-00321 | 4874923 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-10 20:00
OT-01372 | 4868414 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Media | 2026-05-22 17:00
OT-01097 | 4847858 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-13 18:00
OT-01393 | 4841783 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-31 20:00
OT-01583 | 4777642 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-23 14:00
OT-00177 | 4770101 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-01-24 11:00
OT-00188 | 4738438 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-18 23:00
OT-00706 | 4732873 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-03-13 12:00
OT-00687 | 4727753 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Alta | 2026-03-14 12:00
OT-00749 | 4614330 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-03-17 10:00
OT-00906 | 4589386 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-03-25 22:00
OT-00785 | 4587671 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-03-21 13:00
OT-00291 | 4505067 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-05 13:00
OT-00341 | 4504939 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-21 12:00
OT-00525 | 4454337 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-11 09:00
OT-00518 | 4445784 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-21 14:00
OT-01152 | 4415325 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-15 15:00
OT-00114 | 4410117 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-02 15:00
OT-00767 | 4408560 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-03-24 15:00
OT-01356 | 4405163 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-13 18:00
OT-01364 | 4400812 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-18 13:00
OT-00917 | 4331880 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-16 11:00
OT-01316 | 4319061 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-06 15:00
OT-00850 | 4318119 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-03-30 12:00
OT-01489 | 4290319 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-31 22:00
OT-01015 | 4271837 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-04-18 17:00
OT-00203 | 4232070 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-01-24 17:00
OT-00813 | 4207401 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-03-13 18:00
OT-00254 | 4190367 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-29 16:00
OT-00388 | 4145090 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-20 11:00
OT-01077 | 4113154 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-23 20:00
OT-00207 | 4108430 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-28 19:00
OT-01310 | 4105321 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-24 18:00
OT-01259 | 4088821 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-19 13:00
OT-01554 | 4062332 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Alta | 2026-05-14 22:00
OT-00747 | 4059812 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Alta | 2026-03-12 21:00
OT-01241 | 4048439 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-04-20 14:00
OT-00241 | 4033734 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-01-16 09:00
OT-00193 | 3974888 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Alta | 2026-01-11 16:00
OT-01359 | 3969161 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-16 10:00
OT-00229 | 3924933 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-07 21:00
OT-01214 | 3910291 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-25 14:00
OT-01389 | 3905190 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-28 20:00
OT-00196 | 3896986 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-05 11:00
OT-00144 | 3877867 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-30 09:00
OT-01117 | 3871973 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-04-19 09:00
OT-00279 | 3836289 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Media | 2026-01-25 05:00
OT-00616 | 3821190 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-01 10:00
OT-01305 | 3733905 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-30 09:00
OT-00446 | 3715634 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-03-01 18:00
OT-00215 | 3684060 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-01-22 22:00
OT-01007 | 3611066 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-26 21:00
OT-01113 | 3580307 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-04-14 21:00
OT-00590 | 3579427 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-18 13:00
OT-01284 | 3553337 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-23 23:00
OT-01189 | 3532438 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-27 20:00
OT-00087 | 3470149 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-01-26 19:00
OT-01296 | 3432752 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Media | 2026-05-17 10:00
OT-01592 | 3417645 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-23 19:00
OT-00173 | 3353525 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-01-14 10:00
OT-00702 | 3280362 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-03-12 09:00
OT-01464 | 3238151 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 09:00
OT-01019 | 3076984 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Media | 2026-04-21 22:00
OT-01366 | 3011786 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-29 13:00
OT-00099 | 2917347 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-01-19 19:00
OT-01247 | 2867216 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Crítica | 2026-04-27 15:00
OT-00666 | 2856500 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-03-08 22:00
OT-01271 | 2844511 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-04-13 10:00
OT-00565 | 2798366 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-25 15:00
OT-01512 | 2733135 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-17 11:00
OT-00267 | 2710927 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-01-17 19:00
OT-01409 | 2704800 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-19
OT-00607 | 2643148 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-16 21:00
OT-00648 | 2630625 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-16 15:00
OT-00806 | 2608040 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Alta | 2026-03-24 23:00
OT-01006 | 2577535 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-24 12:00
OT-00179 | 2553873 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-01-27 12:00
OT-01148 | 2537286 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Media | 2026-04-15 05:00
OT-00672 | 2507163 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-03-14 23:00
OT-00617 | 2493099 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Media | 2026-02-25 17:00
OT-01483 | 2477275 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Corte mensual | Alta | 2026-05-27 17:00
OT-01043 | 2466062 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-04-15 23:00
OT-00775 | 2463601 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-03-29 20:00
OT-01237 | 2459993 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-04-12 10:00
OT-00118 | 2455670 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-01-23 09:00
OT-01337 | 2410704 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-31 23:00
OT-00996 | 2398419 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-09 16:00
OT-00129 | 2390313 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Crítica | 2026-02-03 23:00
OT-01056 | 2378040 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Evidencia | Crítica | 2026-04-11 13:00
OT-01412 | 2337625 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-29 19:00
OT-00116 | 2325509 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-02-05 09:00
OT-00557 | 2280281 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Media | 2026-02-24 06:00
OT-00888 | 2277468 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-03-22 13:00
OT-01018 | 2272336 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-04-18 12:00
OT-00249 | 2263699 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-01-29 20:00
OT-00014 | 2257264 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-01-15 13:00
OT-00796 | 2226226 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-01 19:00
OT-00061 | 2216504 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-06 19:00
OT-00101 | 2215439 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | SAP | Media | 2026-01-31 14:00
OT-01040 | 2211723 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-04-13 07:00
OT-00792 | 2159136 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-03-26 14:00
OT-00355 | 2138289 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-02-25 19:00
OT-00789 | 2133007 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-03-28 15:00
OT-01045 | 2100250 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Alta | 2026-04-18 13:00
OT-01334 | 2099301 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-29 20:00
OT-01078 | 2089858 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-17 19:00
OT-01380 | 2088120 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-29 12:00
OT-01017 | 2078021 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-30 12:00
OT-01029 | 2077144 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-30 11:00
OT-00985 | 2013787 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-04-14 21:00
OT-01101 | 1997398 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-11 14:00
OT-01123 | 1991106 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-04-17 16:00
OT-00497 | 1953400 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-02-22 20:00
OT-00951 | 1947223 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-03-16 19:00
OT-01556 | 1943338 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-07 21:00
OT-01440 | 1942863 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-25 13:00
OT-00536 | 1891846 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-02-20 21:00
OT-01061 | 1883656 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-15 23:00
OT-00149 | 1881486 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-01-21 11:00
OT-00597 | 1865665 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-20 16:00
OT-01578 | 1864263 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-30 13:00
OT-00404 | 1858397 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-28 13:00
OT-01378 | 1849891 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-24 09:00
OT-00803 | 1823646 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-03-19 20:00
OT-00956 | 1820299 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-03-18 18:00
OT-00571 | 1813438 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-03-05 19:00
OT-00206 | 1805104 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-01-22 12:00
OT-00048 | 1803264 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Media | 2026-02-04 15:00
OT-00960 | 1795419 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-03-16 10:00
OT-01367 | 1786030 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-16 10:00
OT-01100 | 1784306 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-13 23:00
OT-00078 | 1776182 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-02-01 10:00
OT-00281 | 1769375 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-01-25 22:00
OT-00534 | 1765948 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-21 22:00
OT-01589 | 1759943 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-15 10:00
OT-01110 | 1750290 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-04-19 15:00
OT-00823 | 1731325 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Media | 2026-03-27 01:00
OT-01278 | 1721005 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-04-24 12:00
OT-00377 | 1711619 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-02-16 15:00
OT-00191 | 1706172 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-03 09:00
OT-01610 | 1679241 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-24 08:00
OT-00182 | 1642606 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-01-26 06:00
OT-01236 | 1628467 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-12 17:00
OT-00394 | 1599679 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-02-20 10:00
OT-00652 | 1595234 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-03-15 23:00
OT-00896 | 1589668 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-03-16 16:00
OT-01491 | 1575539 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-14 22:00
OT-01163 | 1567042 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Clima | Alta | 2026-04-18 23:00
OT-01414 | 1563978 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-30 20:00
OT-00643 | 1558808 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-03-21 16:00
OT-00309 | 1551171 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-23 14:00
OT-01049 | 1545513 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-20 16:00
OT-01209 | 1542270 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-10 13:00
OT-00064 | 1527576 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-03 14:00
OT-00212 | 1525429 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-01-29 19:00
OT-01071 | 1503688 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-04-12 20:00
OT-01515 | 1495574 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20 15:00
OT-00125 | 1477312 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-01-31 09:00
OT-00092 | 1474443 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-01-19 11:00
OT-00484 | 1471849 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-02-15 09:00
OT-01373 | 1460875 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-05-13 13:00
OT-00573 | 1459898 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Autorización | Media | 2026-02-20
OT-01548 | 1447548 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-13 15:00
OT-00523 | 1447221 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-19 17:00
OT-01177 | 1441374 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-03 15:00
OT-00846 | 1440220 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-24 21:00
OT-00096 | 1422749 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Media | 2026-01-27 13:00
OT-00933 | 1422499 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Autorización | Crítica | 2026-03-26 21:00
OT-00733 | 1414251 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-21 12:00
OT-01524 | 1402546 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-12 13:00
OT-01507 | 1398775 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-06-01 23:00
OT-01416 | 1396523 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-05-13 12:00
OT-00625 | 1386493 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Inconsistente | Corte mensual | Baja | 2026-03-02
OT-00275 | 1381420 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Alta | 2026-01-24 11:00
OT-00811 | 1365991 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-03-13 16:00
OT-00220 | 1357521 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-31 23:00
OT-01586 | 1344180 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29 12:00
OT-00302 | 1342176 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-01-22 16:00
OT-00294 | 1338257 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-02-03 16:00
OT-01142 | 1334820 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-04-13 17:00
OT-00171 | 1314389 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-07 20:00
OT-00830 | 1300803 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-20 19:00
OT-01274 | 1287148 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-04-26 23:00
OT-00651 | 1286421 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-03-27 18:00
OT-00957 | 1268797 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-17 19:00
OT-01105 | 1267136 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-02 15:00
OT-00205 | 1259219 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-01-09 13:00
OT-00153 | 1250922 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-31 20:00
OT-00040 | 1247780 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-02 20:00
OT-01439 | 1239812 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-25 15:00
OT-00357 | 1210206 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-03 09:00
OT-01448 | 1198297 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Valorización | Media | 2026-05-20 11:00
OT-00909 | 1181879 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-03-19 19:00
OT-00982 | 1162008 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Media | 2026-04-15 09:00
OT-01470 | 1150918 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Valorización | Media | 2026-05-22 12:00
OT-00313 | 1147624 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Media | 2026-01-18 15:00
OT-01250 | 1145963 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Parcial | Disputa de monto | Media | 2026-04-27 10:00
OT-01445 | 1135433 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28 09:00
OT-00810 | 1130920 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Alta | 2026-03-26 22:00
OT-00506 | 1124645 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-13 21:00
OT-01325 | 1093938 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-18 19:00
OT-01456 | 1081028 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-13
OT-00046 | 1076157 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-01-26 15:00
OT-00927 | 1074884 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-03-16 04:00
OT-01218 | 1071003 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Media | 2026-04-18 20:00
OT-00831 | 1048565 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Crítica | 2026-03-16 14:00
OT-00447 | 1036077 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Corte mensual | Media | 2026-03-01 18:00
OT-00854 | 1034265 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-03-15 19:00
OT-00430 | 1023517 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-27 09:00
OT-00622 | 1022151 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-23 15:00
OT-01125 | 1016837 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-21 15:00
OT-01094 | 1014246 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-04-11 14:00
OT-00147 | 1012368 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-01-17 12:00
OT-00154 | 1004470 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Crítica | 2026-01-25 20:00
OT-00883 | 995598 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-21 20:00
OT-00402 | 990589 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-02-21 10:00
OT-01395 | 989752 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-24 19:00
OT-01313 | 977110 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-23 16:00
OT-00135 | 964546 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Parcial | Disputa de monto | Media | 2026-01-25 13:00
OT-00268 | 964347 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Parcial | Corte mensual | Baja | 2026-01-31 13:00
OT-00698 | 959313 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-30 13:00
OT-01243 | 939218 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-25 13:00
OT-01509 | 932441 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Inconsistente | Disputa de monto | Media | 2026-05-28 11:00
OT-00271 | 928762 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-01-22 19:00
OT-00245 | 928369 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Media | 2026-01-18 15:00
OT-00044 | 927746 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-01-22 21:00
OT-00778 | 897704 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-03-17 21:00
OT-01400 | 873285 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-15 13:00
OT-01462 | 867634 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-28 23:00
OT-01504 | 854515 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-25 22:00
OT-00772 | 851764 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Inconsistente | Corte mensual | Baja | 2026-03-28
OT-00305 | 849892 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-01-27 19:00
OT-00466 | 838740 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-03-03 20:00
OT-00464 | 832380 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Autorización | Alta | 2026-02-13 23:00
OT-00739 | 831245 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-03-11 11:00
OT-00485 | 822708 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Media | 2026-02-26 07:00
OT-01075 | 814645 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-04-14 21:00
OT-00293 | 812687 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-01-27 22:00
OT-01204 | 781814 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-04-17 09:00
OT-01461 | 770230 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22 20:00
OT-00138 | 765661 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-02-04 22:00
OT-00891 | 763502 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-03-19 21:00
OT-00025 | 748625 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-01-12 12:00
OT-01318 | 743826 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Evidencia | Media | 2026-05-18 16:00
OT-01459 | 726999 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-21 08:00
OT-00976 | 722365 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-04-26 21:00
OT-00901 | 685981 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-03-28 10:00
OT-01521 | 682180 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-19 19:00
OT-01413 | 679502 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-26 10:00
OT-01277 | 666855 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-13 21:00
OT-00934 | 663579 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-03-28 10:00
OT-00879 | 633471 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-03-26 13:00
OT-00961 | 613812 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-04-21 12:00
OT-00335 | 607054 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-02-19 17:00
OT-00026 | 589163 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-01-18 22:00
OT-01287 | 556233 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-21 10:00
OT-00047 | 524751 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Crítica | 2026-01-18 16:00
OT-01585 | 522907 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-20 12:00
OT-01492 | 517322 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-23 21:00
OT-00340 | 507625 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-02-24 23:00
OT-01154 | 502017 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Media | 2026-04-20 01:00
OT-00834 | 493698 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-23 14:00
OT-00587 | 482440 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Media | 2026-03-01 17:00
OT-00743 | 471302 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Alta | 2026-03-26 10:00
OT-01377 | 470826 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-17 09:00
OT-00459 | 470278 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-03-01 13:00
OT-01195 | 462680 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-03 14:00
OT-00413 | 444784 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Firma | Media | 2026-02-20 13:00
OT-00631 | 439190 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-02-19 16:00
OT-01081 | 427063 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-04-13 22:00
OT-01219 | 425300 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-20 22:00
OT-00844 | 419719 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-03-15 15:00
OT-01282 | 416544 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada parcial / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20 11:00
OT-00741 | 406087 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-17 17:00
OT-00620 | 400892 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Parcial | Corte mensual | Baja | 2026-02-28
OT-01058 | 399076 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-04-26 18:00
OT-01099 | 394375 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-04-15 15:00
OT-01031 | 390037 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-21 18:00
OT-00978 | 386601 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Cerrada técnica / Firmada / Facturada / traz. Parcial | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-04-21 20:00
OT-01171 | 383803 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-04-20 17:00
OT-00819 | 373936 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-03-27 15:00
OT-01525 | 366124 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-06-01 18:00
OT-00970 | 361482 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-04-21 16:00
OT-00016 | 356025 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-01-23 22:00
OT-01574 | 331299 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-10 19:00
OT-01399 | 331133 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-31 22:00
OT-01358 | 320008 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-28 19:00
OT-01587 | 319690 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Firmada parcial / Facturada / traz. Inconsistente | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22 19:00
OT-01315 | 307094 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-31 22:00
OT-00057 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-01-15 22:00
OT-00121 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Firma | Media | 2026-01-19 18:00
OT-00346 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-22 18:00
OT-00354 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-02-21 19:00
OT-00392 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-02-14 10:00
OT-00437 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Clima | Media | 2026-02-19 23:00
OT-00452 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-02-10 09:00
OT-00478 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Personal | Alta | 2026-02-24 14:00
OT-00491 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Firma | Baja | 2026-02-27 14:00
OT-00549 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Material | Alta | 2026-02-11 22:00
OT-00750 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Personal | Media | 2026-03-17 13:00
OT-00776 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Personal | Media | 2026-03-10 16:00
OT-00874 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-03-13 12:00
OT-00892 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Personal | Media | 2026-03-11 19:00
OT-00913 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Perdida / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-03-19 18:00
OT-01028 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Media | 2026-04-21 16:00
OT-01150 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Personal | Media | 2026-04-26 09:00
OT-01153 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-04-19 21:00
OT-01172 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | SAP | Media | 2026-04-21 15:00
OT-01192 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-04-16 10:00
OT-01328 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | SAP | Alta | 2026-05-12 15:00
OT-01384 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Material | Alta | 2026-05-24 19:00
OT-01424 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-05-30 12:00
OT-01443 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Material | Media | 2026-05-22 17:00
OT-01518 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Personal | Media | 2026-05-19 11:00
OT-01568 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-25 13:00

## Frentes rojos
Lente | Segmento | Meta | Facturado | Brecha | Cumplimiento | Acción requerida
Zona / planificación | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego (cartera de planificación única) | 620000000 | 156870581 | 463129419 | 25.3% | Cerrar OTs de alto monto firmables; evitar que la brecha dependa de una sola OT.
Mandante | Energia Austral S.A. | 520000000 | 375061515 | 144938485 | 72.13% | Agenda diaria con firmante; compromiso escrito por OT.
Mandante | Metanol Patagonia Ltda. | 340000000 | 271501752 | 68498248 | 79.85% | Evidencia mínima + firma parcial facturable.
Mandante | Austral Procesos Industriales S.A. | 260000000 | 208966740 | 51033260 | 80.37% | Separar objeción real de postergación de caja.
No sumar brechas entre lentes: las OTs de un mandante viven dentro de zonas.