## Descripcion
Campo | Valor
Nombre | Acciones_Pendientes - cola accionable del motor
Fuente | C:\Users\danie\Playground\Simulacion Einex\client_reports\data\einex_execution_watchlists_DEFINITIVO_V2.json
Base SQLite revisada | C:\Users\danie\Playground\Simulacion Einex\data\einex_v04.sqlite
Hallazgo | La tabla física Acciones_Pendientes en SQLite existe pero tiene 0 filas; la cola accionable poblada está materializada por el motor en el pack definitivo.
Uso | Listado operativo de OTs, acciones primarias, owners, validaciones, ventanas y montos movilizables listos para ejecutar.
Filas Acciones_Pendientes | 187
Filas Hoy | 15
Entradas de acción | 313
OTs únicas cola maestra | 187
Monto cola maestra | 2244114921
Nota de conciliación | Este archivo corrige la exportación vacía de la tabla física y conserva trazabilidad hacia el output definitivo del motor.

## Acciones_Pendientes
OT | Ventana | Acción primaria | También en | Siguiente movimiento | Validación | Owner | Monto movilizable | Monto total OT | Mandante | Zona | Planificador | Estados | Bloqueo | Riesgo | Último mov.
OT-01346 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 7020862 | 13125858 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-24 22:00
OT-01533 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 5767410 | 7745208 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-21 11:00
OT-01441 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 4084013 | 7926135 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-20 17:00
OT-01367 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 1163733 | 1786030 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-16 10:00
OT-01596 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 623486 | 34167472 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-05-17 22:00
OT-01358 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 265709 | 320008 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-28 19:00
OT-01399 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 257147 | 331133 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-31 22:00
OT-01437 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 224263 | 12530223 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Material | Media | 2026-06-02 23:00
OT-01569 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 191365 | 18703268 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Completa | Disputa de monto | Media | 2026-05-11 18:00
OT-01577 | 0-24 h | Emitir factura limpia | - | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 22058 | 568971 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Lista para facturar / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-17 18:00
OT-01509 | 0-24 h | Emitir factura limpia | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Emitir factura con respaldo final y envío a control. | Número de factura, respaldo final y canal de envío. | Control financiero + administración comercial | 8519 | 932441 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / En facturación / traz. Inconsistente | Disputa de monto | Media | 2026-05-28 11:00
OT-01357 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 136958566 | 136958566 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27 23:00
OT-01403 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 49166497 | 49166497 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31
OT-01506 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 23556237 | 23556237 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29
OT-01320 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 11272046 | 11272046 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29
OT-01584 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 6569372 | 6569372 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27
OT-01368 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 4990074 | 4990074 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-28
OT-01564 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 3834859 | 3834859 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31 23:00
OT-01385 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 3292689 | 3292689 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31
OT-01322 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 3097809 | 3097809 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26
OT-01529 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 1908396 | 1908396 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-30
OT-01561 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 1548493 | 1548493 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-30
OT-01431 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 963334 | 963334 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26
OT-01563 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 950136 | 950136 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26
OT-01342 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 16107011 | 28810212 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-17 18:00
OT-01532 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 9225280 | 12404350 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-06-03 16:00
OT-01460 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 1112245 | 1429548 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-18 13:00
OT-01402 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 868114 | 1023751 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-17 23:00
OT-01392 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 592909 | 766552 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-31 17:00
OT-01499 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | - | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 518738 | 848242 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Firmada parcial / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-25 17:00
OT-01330 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | 24-96 h Cerrar firma sobre ejecutadas; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 0 | 5978740 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Objetada / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-22 06:00
OT-01465 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | 24-96 h Cerrar firma sobre ejecutadas; 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 0 | 657610 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Completa | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-07 22:00
OT-01504 | 48-72 h | Separar objetadas con parte facturable | 24-96 h Cerrar firma sobre ejecutadas; 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Separar monto no disputado y preparar factura parcial. | Causa de objeción y parte no disputada. | Jefe de contrato + mandante + control financiero | 0 | 854515 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Objetada / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-25 22:00
OT-01476 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 152586592 | 152586592 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29 17:00
OT-01453 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 140415750 | 140415750 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-15 12:00
OT-01567 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 133608182 | 133608182 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-22 19:00
OT-01612 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 110230091 | 110230091 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-24 17:00
OT-01575 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 84092708 | 84092708 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-05-18 20:00
OT-01501 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 56961356 | 56961356 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-09
OT-01361 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 31013675 | 31013675 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28 17:00
OT-01484 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 29705672 | 29705672 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-15 13:00
OT-01544 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 28431787 | 28431787 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Crítica | 2026-05-18 22:00
OT-01452 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25355834 | 25355834 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-24 23:00
OT-01500 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25351715 | 25351715 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-11 14:00
OT-01547 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 23410278 | 23410278 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Alta | 2026-05-27 20:00
OT-01487 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 22156729 | 22156729 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-29 16:00
OT-01468 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 20628905 | 20628905 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-22 09:00
OT-01590 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 19264097 | 19264097 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-23 13:00
OT-01558 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 17935570 | 17935570 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-24 18:00
OT-01352 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 15413663 | 15413663 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-16 10:00
OT-01522 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 15339087 | 15339087 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-20 13:00
OT-01530 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 14735839 | 14735839 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-17 15:00
OT-01434 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 14717104 | 14717104 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-28 09:00
OT-01540 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 13050966 | 13050966 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-06-02 23:00
OT-01477 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 12280446 | 12280446 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-13 19:00
OT-01581 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 10228833 | 10228833 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-09 16:00
OT-01508 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 9500106 | 9500106 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-26 09:00
OT-01517 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 8219370 | 8219370 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-21 21:00
OT-01455 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7858780 | 7858780 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-20 11:00
OT-01497 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7723998 | 7723998 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-26 13:00
OT-01411 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7453232 | 7453232 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-05-20 22:00
OT-01391 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7433078 | 7433078 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-27 17:00
OT-01354 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7386340 | 7386340 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-05-31 22:00
OT-01490 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7330301 | 7330301 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-24 21:00
OT-01541 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7205060 | 7205060 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-14 23:00
OT-01341 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7056112 | 7056112 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-06-01 11:00
OT-01297 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 7007405 | 7007405 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Media | 2026-05-26
OT-01597 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6975931 | 6975931 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-31 12:00
OT-01299 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6875086 | 6875086 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13 22:00
OT-01295 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6840231 | 6840231 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-08 12:00
OT-01447 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6739573 | 6739573 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-25 11:00
OT-01376 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6558678 | 6558678 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-17 14:00
OT-01545 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 6456554 | 6456554 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-21 20:00
OT-01407 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5995796 | 5995796 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-05-20 22:00
OT-01303 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5993427 | 5993427 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-18 22:00
OT-01290 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5918747 | 5918747 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-18 17:00
OT-01454 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5421054 | 5421054 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-05-24 13:00
OT-01493 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 5152307 | 5152307 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-19 20:00
OT-01444 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4962734 | 4962734 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-05-17 23:00
OT-01371 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4957544 | 4957544 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-26 23:00
OT-01372 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4868414 | 4868414 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Media | 2026-05-22 17:00
OT-01393 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4841783 | 4841783 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-31 20:00
OT-01583 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4777642 | 4777642 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-23 14:00
OT-01356 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4405163 | 4405163 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-13 18:00
OT-01364 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4400812 | 4400812 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-18 13:00
OT-01316 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4319061 | 4319061 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Crítica | 2026-05-06 15:00
OT-01310 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4105321 | 4105321 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-24 18:00
OT-01554 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 4062332 | 4062332 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Mandante no responde | Alta | 2026-05-14 22:00
OT-01359 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3969161 | 3969161 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-16 10:00
OT-01284 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3553337 | 3553337 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-23 23:00
OT-01576 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3483381 | 3483381 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Disputa de alcance | Media | 2026-05-25 05:00
OT-01296 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3432752 | 3432752 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Media | 2026-05-17 10:00
OT-01592 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3417645 | 3417645 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-23 19:00
OT-01386 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3200366 | 3200366 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-18 18:00
OT-01366 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 3011786 | 3011786 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-29 13:00
OT-01512 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2733135 | 2733135 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-17 11:00
OT-01409 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2704800 | 2704800 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-19
OT-01355 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2636437 | 2636437 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-26
OT-01483 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2477275 | 2477275 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Corte mensual | Alta | 2026-05-27 17:00
OT-01380 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 2088120 | 2088120 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-29 12:00
OT-01556 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1943338 | 1943338 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-07 21:00
OT-01578 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1864263 | 1864263 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-30 13:00
OT-01378 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1849891 | 1849891 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-24 09:00
OT-01589 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1759943 | 1759943 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Evidencia | Baja | 2026-05-15 10:00
OT-01414 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1563978 | 1563978 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-30 20:00
OT-01373 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1460875 | 1460875 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Media | 2026-05-13 13:00
OT-01548 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1447548 | 1447548 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-13 15:00
OT-01524 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1402546 | 1402546 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Media | 2026-05-12 13:00
OT-01416 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1396523 | 1396523 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Baja | 2026-05-13 12:00
OT-01586 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1344180 | 1344180 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29 12:00
OT-01439 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1239812 | 1239812 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-25 15:00
OT-01448 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1198297 | 1198297 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Valorización | Media | 2026-05-20 11:00
OT-01470 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1150918 | 1150918 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Valorización | Media | 2026-05-22 12:00
OT-01605 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1148174 | 1148174 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Cerrada técnica / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-28 06:00
OT-01445 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1135433 | 1135433 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28 09:00
OT-01325 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1093938 | 1093938 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-18 19:00
OT-01456 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 1081028 | 1081028 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente autorización / traz. Parcial | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-13
OT-01395 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 989752 | 989752 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Alta | 2026-05-24 19:00
OT-01313 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 977110 | 977110 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-23 16:00
OT-01488 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 906195 | 906195 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Alta | 2026-06-05 19:00
OT-01400 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 873285 | 873285 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Crítica | 2026-05-15 13:00
OT-01462 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 867634 | 867634 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-28 23:00
OT-01318 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 743826 | 743826 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Inconsistente | Evidencia | Media | 2026-05-18 16:00
OT-01459 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 726999 | 726999 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente autorización / traz. Inconsistente | Disputa de alcance | Alta | 2026-05-21 08:00
OT-01521 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 682180 | 682180 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Alta | 2026-05-19 19:00
OT-01413 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 679502 | 679502 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-26 10:00
OT-01287 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 556233 | 556233 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-21 10:00
OT-01585 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 522907 | 522907 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Alta | 2026-05-20 12:00
OT-01492 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 517322 | 517322 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-23 21:00
OT-01377 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 470826 | 470826 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Media | 2026-05-17 09:00
OT-01525 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 366124 | 366124 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-06-01 18:00
OT-01574 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 331299 | 331299 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Alta | 2026-05-10 19:00
OT-01315 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 307094 | 307094 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Media | 2026-05-31 22:00
OT-01505 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 302387 | 302387 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Firma | Media | 2026-05-15 16:00
OT-01507 | 3-5 días | Reparar evidencia que bloquea firma | 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Completar HH, materiales, HSE, evidencia y respaldo. | Documento faltante exacto por mandante. | Administración comercial + supervisor de zona | 1398775 | 1398775 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-06-01 23:00
OT-01286 | 5-10 días | Regularizar o retirar autorización frágil | - | Mandante confirma autorización facturable o la OT sale de meta. | Permiso sostiene cobro o debe salir de meta. | Jefe de contrato + mandante | 7527299 | 7527299 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Firmada parcial / Pendiente firma / traz. Completa | Autorización | Crítica | 2026-05-20 20:00
OT-01326 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 94571351 | 29767674 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-16 23:00
OT-01537 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 87010718 | 34692851 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-06 17:00
OT-01406 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 66770713 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-05-15 13:00
OT-01398 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 51036954 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Baja | 2026-05-16 10:00
OT-01518 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 29170237 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Personal | Media | 2026-05-19 11:00
OT-01328 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 27612010 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | SAP | Alta | 2026-05-12 15:00
OT-01450 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 25307910 | 9166055 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-19 19:00
OT-01549 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 23121575 | 0 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-05-19 10:00
OT-01425 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 20962317 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20 21:00
OT-01340 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 17327876 | 0 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-15 22:00
OT-01555 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 16234235 | 5041316 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-05 16:00
OT-01384 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 13854239 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Inconsistente | Material | Alta | 2026-05-24 19:00
OT-01536 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 11187946 | 0 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Alta | 2026-05-26 12:00
OT-01383 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 9399396 | 2552093 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-08 21:00
OT-01568 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 8829722 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-25 13:00
OT-01304 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 8071061 | 2397041 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13 14:00
OT-01588 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 7667758 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-24 10:00
OT-01417 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 7533290 | 0 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-05-30 11:00
OT-01599 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 7251534 | 2599785 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-09 18:00
OT-01339 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6630093 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-20 23:00
OT-01349 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6492946 | 2737010 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-21 15:00
OT-01338 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6380503 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Alta | 2026-05-29 10:00
OT-01474 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 6200933 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-17 16:00
OT-01379 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 5647762 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-26 21:00
OT-01336 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 5285008 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-13 19:00
OT-01594 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4674921 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-07 09:00
OT-01435 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4522288 | 0 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-20 13:00
OT-01546 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4444461 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 21:00
OT-01424 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4425738 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Clima | Alta | 2026-05-30 12:00
OT-01451 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4314089 | 983509 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-05 15:00
OT-01550 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4243186 | 883846 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-11 16:00
OT-01551 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 4119457 | 0 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22 10:00
OT-01292 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 3754226 | 1380599 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-22 15:00
OT-01443 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 3332706 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Parcial | Material | Media | 2026-05-22 17:00
OT-01553 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 2979488 | 1616903 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-14 13:00
OT-01481 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 2806128 | 0 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-06-11 20:00
OT-01374 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1868989 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-18 12:00
OT-01438 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1854562 | 0 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-18 16:00
OT-01436 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1761374 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-20 17:00
OT-01401 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1650752 | 535918 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-15 11:00
OT-01457 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1366449 | 786685 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 17:00
OT-01309 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1302013 | 0 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 21:00
OT-01293 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1180571 | 586291 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-07 16:00
OT-01335 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1083852 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-05-14 23:00
OT-01562 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 1005322 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-19 19:00
OT-01520 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 939804 | 353119 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | En ejecución / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-17 10:00
OT-01430 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 936045 | 0 | Energia Austral S.A. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Programada / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-21 14:00
OT-01289 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 710195 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Clima | Media | 2026-05-10 17:00
OT-01288 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 658230 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Material | Media | 2026-05-19 16:00
OT-01469 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 597650 | 0 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Personal | Media | 2026-05-27 14:00
OT-01323 | D-10 a D-3 | Acelerar solo ejecución firmable | - | Confirmar cuadrilla y firmante antes de mover capacidad. | Capacidad real y firma probable antes del corte. | Planificación + supervisor de zona | 520203 | 0 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 3 — Corredor Remoto Puerto Natales / Ultima Esperanza | Francisca Belen Yanez Alvarado | Planificable / No aplica / Pendiente ejecución / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Media | 2026-06-25 18:00

## Hoy
OT | Ventana | Acción primaria | También en | Siguiente movimiento | Validación | Owner | Monto movilizable | Monto total OT | Mandante | Zona | Planificador | Estados | Bloqueo | Riesgo | Último mov.
OT-01476 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 152586592 | 152586592 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | SAP | Media | 2026-05-29 17:00
OT-01453 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 140415750 | 140415750 | Energia Austral S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-15 12:00
OT-01357 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 136958566 | 136958566 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-27 23:00
OT-01567 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 133608182 | 133608182 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Corte mensual | Alta | 2026-05-22 19:00
OT-01612 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 110230091 | 110230091 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Observada / Pendiente firma / traz. Inconsistente | Regularización posterior | Crítica | 2026-05-24 17:00
OT-01575 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 84092708 | 84092708 | Austral Procesos Industriales S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Completa | Regularización posterior | Alta | 2026-05-18 20:00
OT-01501 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | - | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 56961356 | 56961356 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Cerrada técnica / Respaldo enviado / Pendiente firma / traz. Completa | Sin bloqueo declarado | Baja | 2026-05-09
OT-01403 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 49166497 | 49166497 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 5 — Frontera Austral Puerto Williams / Tierra del Fuego | Carla Ximena Mansilla Uribe | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-31
OT-01361 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 31013675 | 31013675 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Valorización | Alta | 2026-05-28 17:00
OT-01484 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma; 5-10 días Regularizar o retirar autorización frágil | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 29705672 | 29705672 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Pendiente respaldo / Pendiente firma / traz. Parcial | Regularización posterior | Alta | 2026-05-15 13:00
OT-01544 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 28431787 | 28431787 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Observada / Pendiente cierre técnico / traz. Parcial | Evidencia | Crítica | 2026-05-18 22:00
OT-01452 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25355834 | 25355834 | Productora Rio Sur S.A. | Zona 1 — Cinturon Base Punta Arenas | Ricardo Andres Paillan Soto | Ejecutada completa / Pendiente firma / Pendiente firma / traz. Parcial | Mandante no responde | Crítica | 2026-05-24 23:00
OT-01500 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 25351715 | 25351715 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Firma | Crítica | 2026-05-11 14:00
OT-01506 | 24-48 h | Rescatar diferidas recuperables | - | Confirmar fecha de recuperación y dejar dueño por OT. | Causa de diferimiento y corte al que entra. | Jefe de contrato + control financiero | 23556237 | 23556237 | Metanol Patagonia Ltda. | Zona 2 — Complejo Industrial Cabo Negro | Diego Alonso Barria Nauto | Ejecutada completa / Firmada / Diferida / traz. Completa | Corte mensual | Baja | 2026-05-29
OT-01547 | 24-96 h | Cerrar firma sobre ejecutadas | 3-5 días Reparar evidencia que bloquea firma | Llamar firmante, enviar paquete mínimo y registrar compromiso. | Firmante disponible y respaldo mínimo por OT. | Administración comercial + firmante mandante | 23410278 | 23410278 | Terminales del Estrecho S.A. | Zona 4 — Sector Industrial Antiguo Rio Seco | Matias Ignacio Bahamonde Reyes | Ejecutada completa / Atrasada / Pendiente firma / traz. Parcial | Personal | Alta | 2026-05-27 20:00